# Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. N 340-п"О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"

С изменениями и дополнениями от:

2 февраля, 11 июля, 18 октября, 1 ноября 2019 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июля 2018 года N 226-п "О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 февраля 2019 г. N 21-п

См. предыдущую редакцию

1. Утвердить:

1.1. Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" (далее - государственная программа) ([приложение 1](#sub_10000)).

1.2. Направления мероприятий государственной программы ([приложение 2](#sub_1000)).

1.3. Дополнительные показатели государственной программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий государственной программы ([приложение 3](#sub_2000)).

1.4. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ([приложение 4](#sub_3000)).

1.5. Порядок предоставления субсидии на поддержку социально значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов ([приложение 5](#sub_4000)).

1.6. План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов ([приложение 6](#sub_6000))

2. Определить Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственным исполнителем [государственной программы](#sub_10000).

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 14 февраля 2014 года N 54-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 11 апреля 2014 года N 134-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 1 августа 2014 года N 286-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 18 сентября 2014 года N 349-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 24 октября 2014 года N 390-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 27 марта 2015 года N 84-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 30 апреля 2015 года N 128-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 21 августа 2015 года N 278-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 6 ноября 2015 года N 380-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 13 ноября 2015 года N 395-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 4 декабря 2015 года N 442-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";

от 4 марта 2016 года N 60-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 20 мая 2016 года N 165-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 22 июля 2016 года N 264-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 7 октября 2016 года N 385-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 28 октября 2016 года N 427-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 16 декабря 2016 года N 504-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 31 марта 2017 года N 116-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 16 июня 2017 года N 233-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 7 сентября 2017 года N 335-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 6 октября 2017 года N 379-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 20 октября 2017 года N 410-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 27 октября 2017 года N 425-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 27 ноября 2017 года N 470-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 22 декабря 2017 года N 542-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 16 февраля 2018 года N 37-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 7 марта 2018 года N 61-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

от 14 сентября 2018 года N 305-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы".

3.2. Пункт 1 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 января 2017 года N 22-п "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 430-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 октября 2015 года N 338-п "О плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| ГубернаторХанты-Мансийскогоавтономного округа - Югры | Н.В. Комарова |

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 379-п

См. будущую редакцию

Приложение 1
к [постановлению](#sub_0) Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 340-п

# Паспортгосударственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"(далее - государственная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Доступная среда |
| Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | [постановление](#sub_0) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 340-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Соисполнители государственной программы | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Цели государственной программы | Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
| Задачи государственной программы | 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта.2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.3. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми.4. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи.5. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов.6. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов |
| Подпрограммы | [Подпрограмма I](#sub_201). Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.[Подпрограмма II](#sub_202). Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |  |
| Целевые показатели государственной программы | 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов с 62,3% до 83,6%.2. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 67,5% до 74,0%.3. Увеличение доли автобусного парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава с 37% до 43,0%.4. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов с 50,6% до 55,0%.5. Увеличение удельного веса числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 26,3% до 50,0%.6. Увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) со 100,0% до 107,0%.7. Уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, с 10,0% до 7,0%.8. Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), с 97,5% до 98,5%.9. Сохранение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), на уровне 100,0%.10. Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости, с 86,7% до 88,5%.11. Увеличение доли детей-инвалидов, интегрированных в систему адаптивной физической культуры и спорта, от общей численности детей-инвалидов, прошедших мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, с 2,6% до 4,0% |
| Сроки реализации государственной программы | 2019 - 2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 1 281 604,1 тыс. рублей, из них:2019 год - 192 157,1 тыс. рублей;2020 год - 181 574,5 тыс. рублей;2021 год - 181 574,5 тыс. рублей;2022 год - 181 574,5 тыс. рублей;2023 год - 181 574,5 тыс. рублей;2024 год - 181 574,5 тыс. рублей;2025 год - 181 574,5 тыс. рублей;в том числе:средства федерального бюджета в 2019 году - 10 582,6 тыс. рублей;средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1 271 021,5 тыс. рублей, из них:в 2019 году - 181 574,5 тыс. рублей;в 2020 году - 181 574,5 тыс. рублей;в 2021 году - 181 574,5 тыс. рублей;в 2022 году - 181 574,5 тыс. рублей;в 2023 году - 181 574,5 тыс. рублей;в 2024 году - 181 574,5 тыс. рублей;в 2025 году - 181 574,5 тыс. рублей |

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 ноября 2019 г. N 405-п

См. предыдущую редакцию

# Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

Исходя из полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей государственная программа не содержит мер, направленных на:

формирование благоприятного инвестиционного климата;

развитие конкуренции, реализацию стандарта развития конкуренции;

регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности;

развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы;

Повышение производительности труда осуществляется посредством:

использования принципов "бережливого производства", автоматизации процессов, минимизации всех видов потерь при организации беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах;

разработки и апробации типовых моделей реабилитации, абилитации, в том числе детей-инвалидов, в зависимости от возраста, нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности;

развития системы электронного межведомственного взаимодействия (прикладное программное обеспечение "Автоматизированная система обработки информации" (ППО АСОИ)) исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), организаций, участвующих в предоставлении реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, и наполнение сведениями о проведенных мероприятиях по реабилитации и абилитации инвалидов.

# Раздел 2. Механизмы реализации мероприятий государственной программы

В целях эффективного исполнения мероприятий государственной программы используются следующие механизмы:

заключение государственными заказчиками государственных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

передача части функций ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы подведомственным государственным организациям, учреждениям автономного округа в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ), если эти функции соответствуют уставу (положению) государственной организации, учреждения, а также путем предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном Правительством автономного округа;

заключение соглашений с федеральными органами исполнительной власти в целях реализации мероприятий государственной программы;

предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся общественными организациями инвалидов;

создание рабочих групп с участием общественных организаций инвалидов для осуществления контроля за ходом реализации мероприятий государственной программы, а также мониторинга в области создания безбарьерной среды для инвалидов в автономном округе;

создание координирующего рабочего органа при заместителе Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, курирующего вопросы социального развития и координирующего деятельность Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для обеспечения управления региональной программой, контроля и оценки ее реализации;

применение проектного управления, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повышает эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия;

применение инструментов "бережливого производства", которое способствует ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами власти автономного округа, совершенствованию механизмов и повышению доступности предоставления услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 ноября 2019 г. N 405-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

# Целевые показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %[1](#sub_11) | 62,3 | 73,8 | 75,9 | 77,4 | 79,0 | 80,5 | 81,7 | 83,6 | 83,6 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %[2](#sub_12) | 67,5 | 68,5 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,0 |
| 3 | Доля автобусного парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава, %[3](#sub_13) | 37,0 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 43,0 |
| 4 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, %[4](#sub_14) | 50,6 | 51,8 | 52,5 | 52,5 | 53,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 55,0 |
| 5 | Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %[5](#sub_15) | 26,3 | 36,3 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 45,4 | 45,4 | 50,0 | 50,0 |
| 6 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), %[6](#sub_16) | 100,0 | 105,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 7 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, %[7](#sub_17) | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 8 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), %[8](#sub_18) | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 9 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), %[9](#sub_19) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости, %[10](#sub_120) | 86,7 | 87,0 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 88,5 |
| 11 | Доля детей-инвалидов, интегрированных в систему адаптивной физической культуры и спорта, от общей численности детей-инвалидов, прошедших мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, %[11](#sub_21) | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |

1 Рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

2 Рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

3 Показатель определяется отношением количества городских, пригородных и междугородных низкопольных автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, к общему количеству автобусов на маршрутах в процентном выражении в соответствии с приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 года N 575 (в редакции от 25 мая 2017 года) "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения".

4 Показатель определяется отношением количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к их проблемам, к общему количеству инвалидов, принявших участие в опросе, в процентном выражении в соответствии с приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 года N 575 (ред. от 25 мая 2017 года) "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения".

5 Показатель определяется отношением организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, к общему количеству соответствующих организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

6 Показатель определяется отношением численности детей-инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в текущем году, к численности детей-инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в предыдущем году, в процентном выражении в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

7 Показатель определяется отношением численности студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической задолженности (дополнительные сведения), к численности студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, в процентном выражении в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

8 Рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

9 Рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

10 Показатель определяется отношением числа трудоустроенных инвалидов-выпускников профессиональных образовательных организаций к общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости автономного округа, в процентном выражении в соответствии с приказом Минтруда России от 26 декабря 2017 года N 875 "Об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)".

11 Показатель определяется отношением числа детей-инвалидов, интегрированных в систему адаптивной физической культуры и спорта, к общему количеству детей-инвалидов, прошедших мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, в процентном выражении в соответствии с приказом Минтруда России от 26 декабря 2017 года N 875 "Об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)".

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 ноября 2019 г. N 405-п

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Таблица 2 изменена. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 ноября 2019 г. N 405-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

# Распределение финансовых ресурсов государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего |  |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма I. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.1. | Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов, в том числе создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (1, 5) | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры, Депспорт Югры, в том числе: | всего | 250237,9 | 41717,5 | 34753,4 | 34753,4 | 34753,4 | 34753,4 | 34753,4 | 34753,4 |
| федеральный бюджет | 4160,0 | 2070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 248167,9 | 39647,5 | 34753,4 | 34753,4 | 34753,4 | 33573,4 | 34753,4 | 34753,4 |
| Депсоцразвития Югры | бюджет автономного округа | 88888,8 | 14618,4 | 12378,4 | 12378,4 | 12378,4 | 12378,4 | 12378,4 | 12378,4 |
| Депздрав Югры | бюджет автономного округа | 42000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Депкультуры Югры | бюджет автономного округа | 23275,0 | 3325,0 | 3325,0 | 3325,0 | 3325,0 | 3325,0 | 3325,0 | 3325,0 |
| Депобразования и молодежи Югры | федеральный бюджет | 2070,0 | 2070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 41500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Дептруда Югры | бюджет автономного округа | 28200,0 | 3900,0 | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 |
| Депспорт Югры | бюджет автономного округа | 24304,1 | 6304,1 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| В том числе: |
| 1.1.1. | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (1,5) | Депобразования и молодежи ЮгрыДепсоцразвития Югры | бюджет автономного округа | 41500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| федеральный бюджет | 2070,0 | 2070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (2, 5) | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорт Югры, в том числе: | всего | 84073,3 | 31857,1 | 8702,7 | 8702,7 | 8702,7 | 8702,7 | 8702,7 | 8702,7 |
| федеральный бюджет | 3971,3 | 3971,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 80101,7 | 27885,5 | 8702,7 | 8702,7 | 8702,2 | 8702,2 | 8702,2 | 8702,2 |
| Депсоцразвития Югры | бюджет автономного округа | 25300,0 | 4300,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| Депздрав Югры | бюджет автономного округа | 10038,6 | 1038,6 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Депкультуры Югры | бюджет автономного округа | 2100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа | 18757,1 | 6757,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Депспорт Югры | федеральный бюджет | 3971,6 | 3971,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 23906,0 | 15489,8 | 1402,7 | 1402,7 | 1402,7 | 1402,7 | 1402,7 | 1402,7 |
| 1.3. | Модернизация автобусного парка общего пользования для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения (3) | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 261709,7 | 19426,1 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 |
| бюджет автономного округа | 261709,7 | 19426,1 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 |
| 1.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (2) | Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорт Югры, в том числе: | всего | 255053,1 | 37865,6 | 38357,5 | 35487,0 | 35487,0 | 35952,0 | 35952,0 | 35952,0 |
| бюджет автономного округа | 255053,1 | 37865,6 | 38357,5 | 35487,0 | 35487,0 | 35952,0 | 35952,0 | 35952,0 |
| Депкультуры Югры | бюджет автономного округа | 3327,5 | 500,0 | 357,5 | 215,0 | 215,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 |
| Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депспорт Югры | бюджет автономного округа | 250225,6 | 35865,6 | 38000,0 | 35272,0 | 35272,0 | 35272,0 | 35272,0 | 35272,0 |
| 1.5. | Проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов (4) | Депкультуры Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры Дептруда и занятости Югры, в том числе: | всего | 109889,8 | 13078,0 | 13078,0 | 16135,3 | 16135,3 | 16135,3 | 16135,3 | 16135,3 |
| бюджет автономного округа | 109889,8 | 13078,0 | 13078,0 | 16135,3 | 16135,3 | 16135,3 | 16135,3 | 16135,3 |
| Депкультуры Югры | бюджет автономного округа | 38072,4 | 5389,8 | 5447,1 | 5447,1 | 5447,1 | 5447,1 | 5447,1 | 5447,1 |
| Департамент общественных и внешних связей Югры | бюджет автономного округа | 39817,4 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 |
| Дептруда и занятости Югры | бюджет автономного округа | 32000,0 | 2000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| 1.5.1. | Предоставление субсидии на поддержку социально значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов (4) | Дептруда и занятости Югры | бюджет автономного округа | 32000,0 | 2000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| 1.6. | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов (6, 7) | Депобразования и молодежи Югры | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме I | всего | 960088,2 | 144544,2 | 135924,0 | 135924,0 | 135924,0 | 135924,0 | 135924,0 | 135924,0 |
| федеральный бюджет | 6041,6 | 6041,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 954046,6 | 138502,6 | 135924,0 | 135924,0 | 135924,0 | 135924,0 | 135924,0 | 135924,0 |
| Подпрограмма II. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 2.1. | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи (8, 9)\* | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депсоцразвития Югры | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депздрав Югры | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депобразования и молодежи Югры | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов (10) | Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры, в том числе: | всего | 17 178,8 | 0,0 | 5585,9 | 2318,5 | 2318,6 | 2318,6 | 2318,6 | 2318,6 |
| бюджет автономного округа | 17 178,8 | 0,0 | 5585,9 | 2318,5 | 2318,6 | 2318,6 | 2318,6 | 2318,6 |
| Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа | 11789,4 | 0,0 | 3242,9 | 1709,3 | 1709,3 | 1709,3 | 1709,3 | 1709,3 |
| Дептруда и занятости Югры | бюджет автономного округа | 5389,4 | 0,0 | 2342,9 | 609,3 | 609,3 | 609,3 | 609,3 | 609,3 |
| 2.3. | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи (11) | Депспорт Югры | всего | 4495,9 | 595,9 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| бюджет автономного округа | 4495,9 | 595,9 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| 2.4. | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов (8, 9) | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депинформтехнологий Югры, Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры, Депспорт Югры, в том числе: | всего | 301863,6 | 47017,0 | 39414,7 | 43182,0 | 44204,3 | 42681,9 | 42681,9 | 42681,9 |
| федеральный бюджет | 4541,0 | 4541,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 297322,6 | 42476,0 | 39414,7 | 43182,0 | 44204,3 | 42681,9 | 42681,9 | 422681,9 |
| Депсоцразвития Югры | федеральный бюджет | 811,9 | 811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 38458,5 | 8024,7 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 |
| Депздрав Югры | федеральный бюджет | 745,9 | 745,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 37029,9 | 6596,1 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 |
| Депинформтехнологий Югры | федеральный бюджет | 745,8 | 745,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 37029,9 | 6596,1 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 |
| Депкультуры Югры | федеральный бюджет | 745,8 | 745,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 37029,9 | 6596,1 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 |
| Депобразования и молодежи Югры | федеральный бюджет | 745,8 | 745,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 57512,8 | 8435,2 | 6901,6 | 8435,2 | 8435,2 | 8435,2 | 8435,2 | 8435,2 |
| Дептруда и занятости Югры | бюджет автономного округа | 58302,6 | 2825,0 | 7801,6 | 9535,2 | 9535,2 | 9535,2 | 9535,2 | 9535,2 |
| Депспорт Югры | федеральный бюджет | 745,8 | 745,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 29936,6 | 3402,8 | 4422,3 | 4422,3 | 4422,3 | 4422,3 | 4422,3 | 4422,3 |
| Итого по подпрограмме II | всего | 321515,9 | 47612,9 | 45650,5 | 45650,5 | 45650,5 | 45650,5 | 45650,5 | 45650,5 |
| федеральный бюджет | 4541,0 | 4541,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 316974,9 | 43071,9 | 45650,5 | 45650,5 | 45650,5 | 45650,5 | 45650,5 | 45650,5 |
| Всего по государственной программе | всего | 1281604,1 | 192157,1 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 |
| федеральный бюджет | 10582,6 | 10582,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1271021,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 |
| Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | всего | 1281604,1 | 192157,1 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 |
| федеральный бюджет | 10582,6 | 10582,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1271021,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 | 181574,5 |
| В том числе: |
| Депсоцразвития Югры | всего | 153459,2 | 27755,0 | 20950,7 | 20950,7 | 20950,7 | 20950,7 | 20950,7 | 20950,7 |
| федеральный бюджет | 811,9 | 811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 152647,3 | 26943,1 | 20950,7 | 20950,7 | 20950,7 | 20950,7 | 20950,7 | 20950,7 |
| Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 261719,7 | 19426,1 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 |
| бюджет автономного округа | 261719,7 | 19426,1 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 | 40380,6 |
| Депздрав Югры | всего | 89814,4 | 14380,6 | 12572,3 | 12572,3 | 12572,3 | 12572,3 | 12572,3 | 12572,3 |
| федеральный бюджет | 745,9 | 745,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 87068,5 | 13634,7 | 12572,3 | 12572,3 | 12572,3 | 12572,3 | 12572,3 | 12572,3 |
| Депинформтехнологий Югры | всего | 37775,7 | 7341,9 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 |
| федеральный бюджет | 745,8 | 745,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 37029,9 | 6596,1 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 | 5072,3 |
| Депкультуры Югры | всего | 105803,1 | 16856,7 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 |
| федеральный бюджет | 745,8 | 745,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 105057,3 | 16110,9 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 |
| Депобразования и молодежи Югры | всего | 134475,1 | 25608,1 | 18144,5 | 18144,5 | 18144,5 | 18144,5 | 18144,5 | 18144,5 |
| федеральный бюджет | 2815,8 | 2815,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 131659,3 | 22792,3 | 16144,5 | 18144,5 | 18144,5 | 18144,5 | 18144,5 | 18144,5 |
| Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 39817,4 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 |
| бюджет автономного округа | 39817,4 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 | 5688,2 |
| Дептруда и занятости Югры | всего | 123892,0 | 8725,0 | 19194,5 | 19194,5 | 19194,5 | 19194,5 | 19194,5 | 19194,5 |
| бюджет автономного округа | 123892,0 | 8725,0 | 19194,5 | 19194,5 | 19194,5 | 19194,5 | 19194,5 | 19194,5 |
| Депспорт Югры | всего | 334857,5 | 66375,5 | 44747,0 | 44747,0 | 44747,0 | 44747,0 | 44747,0 | 44747,0 |
| федеральный бюджет | 4717,4 | 4717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 330140,1 | 61658,1 | 44747,0 | 44747,0 | 44747,0 | 44747,0 | 44747,0 | 44747,0 |

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с официальным текстом изменений

Таблица 6

# Переченьвозможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение государственной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач государственной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения | Ежегодная корректировка результатов исполнения государственной программы и объемов финансирования |
| 2 | Отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа | Информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий государственной программы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации государственной программы |
| 3 | Недостаточно качественная экспертиза материалов, представляемых претендентами | Привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений |

Информация об изменениях:

Приложение 1 дополнено таблицей 7 с 15 июля 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июля 2019 г. N 224-п

Таблица 7

# Сводные показатели государственных заданий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование государственных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ) | Значение показателя по годам | Значение показателя на момент реализации государственной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Производство и распространение телепрограмм | время вещания в эфире, минута | 22752,80 | 22752,80 | 22752,80 | 22752,80 | 22752,80 | 22752,80 | 22752,80 | 22752,80 |

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 379-п

См. будущую редакцию

Постановление дополнено приложением 2 с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 февраля 2019 г. N 21-п

Приложение 2
к [постановлению](#sub_0) Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 г. N 340-п

# Направления мероприятий государственной программыХанты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименованиемероприятия | Направление расходов | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
| Задачи: 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта. 2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 3. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми |
| Подпрограмма I. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.1. | Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов, в том числе создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 1.1.1. Дооборудование, адаптация организаций социального обслуживания, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, центров занятости населения, образовательных организаций посредством сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху.1.1.2. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. |  |
| 1.2. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 1.2.1. Оснащение учреждений социальной сферы современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для обеспечения доступности учреждений, организации реабилитации инвалидов по зрению, слуху, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.1.2.2. Оснащение стационарных отделений организаций социального обслуживания автономного округа подъемными устройствами для инвалидов и маломобильных групп населения.1.2.3. Приобретение комплектов специализированной учебной мебели для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.1.2.4. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях.1.2.5. Перевод предоставляемой услуги в электронный формат и размещение на официальном сайте учреждений культуры. Создание виртуальных концертных залов, экскурсий, электронных версий театральных спектаклей и концертных постановок.1.2.6. Оснащение организаций адаптивной физической культуры и спорта спортивными, реабилитационными тренажерами, спортивной экипировкой, инвентарем и спецоборудованием.1.2.7. Оснащение общедоступных библиотек автономного округа специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению, слуху.1.2.8. Оснащение образовательных учреждений современным, специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом.1.2.9. Оснащение специализированным автотранспортом социально-реабилитационных отделений инвалидов по зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.1.2.10. Приобретение специализированного автотранспорта для учреждений социальной сферы автономного округа, предоставляющих услуги инвалидам. |  |
| 1.3. | Модернизация автобусного парка общего пользования для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | 1.3.1. Приобретение автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, для организации городских, пригородных и междугородных перевозок, а также оборудование имеющихся автобусов. |  |
| 1.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | 1.4.1. Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.1.4.2. Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для работников физической культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту.1.4.3. Подготовка, издание печатных материалов, производство, приобретение информационных стендов, вывесок, демонстрационного оборудования для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам учреждений физической культуры и спорта, создание видеороликов и фильмов с целью популяризации адаптивной физической культуры и спорта.1.4.4. Подготовка волонтеров для оказания содействия деятельности организаций адаптивной физической культуры и спорта и обеспечения их участия в мероприятиях регионального и всероссийского уровней.1.4.5. Проведение окружных спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.1.4.6. Организация обучения и повышения квалификации специалистов, работающих с инвалидами. |  |
| 1.5. | Проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов | 1.5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность, включая фестивали, выставки, спектакли, режиссерские лаборатории.1.5.2. Мониторинг формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Проведение оценки качества работы учреждений, предоставляющих услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, посредством анкетирования, веб-ресурсов.1.5.3. Поддержка социально значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов.1.5.4. Обеспечение информационной доступности телеканала "Югра" для инвалидов по слуху. | Порядок предоставления субсидии на поддержку социально значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов (приложение 5) |
| 1.6. | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | 1.6.1. Повышение квалификации, переподготовка (в том числе стажировка) педагогических и управленческих кадров, внедрение в образовательный процесс методик и технологий, обеспечивающих предоставление востребованных услуг в сфере образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. |  |
| Цель: Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
| Задачи: 4. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи; 5. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 6. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов |
| Подпрограмма II. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 2.1. | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи | Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи:2.1.1. Разработка критериев для определения показаний к реабилитации инвалида в учреждениях разного уровня (социального обслуживания, медицинских), формирование перечня и содержания реабилитационных и социальных услуг, которые необходимо оказать инвалиду на определенном для него этапе реабилитации.2.1.2. Организация межведомственного взаимодействия в процессе социальной реабилитации (абилитации) инвалидов на уровне каждого муниципального образования (участковая социальная служба).2.1.3. Выявление медицинскими организациями детей целевой группы.2.1.4. Создание служб ранней помощи.2.1.5. Информирование медицинскими организациями о детях целевой группы службы ранней помощи.2.1.6. Выявление медицинскими организациями женщин с риском рождения ребенка с патологией.2.1.7. Выявление и направление ребенка и семьи в организации, предоставляющие услуги ранней помощи.2.1.8. Оценка уровня развития и реабилитационного потенциала детей целевой группы с использованием современного оборудования и эффективных диагностических практик.2.1.9. Обучение родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития. |  |
| 2.2. | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов:2.2.1. Реализация мероприятий по профессиональной ориентации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дополнительному и профессиональному образованию инвалидов, в том числе детей-инвалидов.2.2.2. Реализация комплексного плана мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников образовательных организаций из числа инвалидов.2.2.3. Организация стажировки инвалидов - выпускников профессиональных образовательных организаций. |  |
| 2.3. | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов:2.3.1. Разработка и апробация типовых моделей реабилитации, абилитации, в том числе детей-инвалидов, в зависимости от возраста, нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности, предложения по их доработке и внедрению.2.3.2. Разработка методических рекомендаций по организации социальной реабилитации и абилитации инвалидов в учреждениях социального обслуживания.2.3.3. Разработка порядка межведомственного взаимодействия при осуществлении комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.2.3.4. Разработка и апробация типовых программ физкультурно-спортивной направленности для инвалидов и детей-инвалидов.2.3.5. Разработка и апробация типовых моделей по организации ранней помощи, обеспечивающей преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение, предложения по их доработке и внедрению. |  |
| 2.4. | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов | Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов:2.4.1. Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам.2.4.2. Осуществление межведомственного взаимодействия и координации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи.2.4.3. Создание и развитие системы электронного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа, организаций, участвующих в предоставлении реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам.2.4.4. Оснащение организаций, в том числе, многопрофильных реабилитационных центров, включенных в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), современным реабилитационным оборудованием, в том числе с учетом уровня структурно-функциональной модели многопрофильного центра.2.4.5. Оснащение организаций социального обслуживания инвалидов, включенных в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации инвалидов трудоспособного возраста, современным реабилитационным оборудованием.2.4.6. Организация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая социокультурную реабилитацию и абилитацию.2.4.7. Организация оказания услуги по обеспечению социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста.Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи:2.4.8. Внедрение услуг ранней помощи и сопровождения в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.2.4.9. Организация оказания ранней помощи и сопровожденияраспространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности.Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов:2.4.10. Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов по медицинской реабилитации, в том числе оказанию ранней помощи детям-инвалидам и их семьям.2.4.11. Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов, обеспечивающих социокультурную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов.2.4.12. Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы.2.4.13. Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов службы занятости, реализующих мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов.2.4.14. Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов, в том числе для детей-инвалидов.Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов:2.4.15. Внедрение услуги по сопровождаемому проживанию инвалидов в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.2.4.16. Приобретение оборудования, в том числе специализированного, для организации сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов.2.4.17. Организация кабинетов социальной реабилитации и абилитации "Тренировочная квартира", "Реабилитационная квартира".2.4.18. Организация сопровождаемого проживания инвалидов, прошедших обучение в "Тренировочных квартирах", "Реабилитационных квартирах" организациях социального обслуживания автономного округа. |  |

Приложение 3
к [постановлению](#sub_0) Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 г. N 340-п

# Дополнительные показателигосударственной программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий государственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значения показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в автономном округе, % | 16,4 | 18,9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 22,3 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 3 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, % | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 4 | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования, % | 16,1 | 17,4 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 5 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, % | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 8 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля объектов государственных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов государственных образовательных организаций, % | 23 | 27,3 | 30,5 | 31,5 | 32,6 | 33,6 | 34,7 | 35,7 | 35,7 |
| 10 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты, % | 64 | 72 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 11 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости, % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения, % | 20 | 67,1 | 69,2 | 72 | 74,7 | 77,5 | 80,2 | 83 | 83 |
| 13 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, % | 13 | 58,5 | 60,6 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 74 |
| 14 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов, % | 69,4 | 71,5 | 73,6 | 75 | 76,5 | 77 | 77,5 | 80 | 80 |
| 15 | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, % | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 |
| 16 | Доля дооснащенных современным реабилитационным оборудованием, в том числе с учетом уровня структурно-функциональной модели многопрофильного центра, организаций, в том числе, многопрофильных реабилитационных центров, включенных в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), в общей численности таких организаций, % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов, % | 85 | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| 18 | Доля семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг, % | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 94,8 | 95 | 95,3 | 95,8 | 97 | 97 |
| 20 | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, % | 33,2 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37 |
| 21 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости в отчетный период, % | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 22 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости, % | 5,9 | 7,0 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,5 |
| 23 | Утратила силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 ноября 2019 г. N 405-пИнформация об изменениях:См. предыдущую редакцию |

Приложение 4
к [постановлению](#sub_0) Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 г. N 340-п

# План мероприятий ("дорожная карта")по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

# I. Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по ее достижению в установленные сроки

1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - "дорожная карта") разработан в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

2. Целями "дорожной карты" являются:

1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сферах социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта, торговли и общественного питания;

3) полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Реализация "дорожной карты" позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

4. Исполнители "дорожной карты":

1) Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

2) Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

3) Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

4) Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

5) Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

6) Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

7) Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

9) Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

10) Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

11) Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Сроки реализации "дорожной карты" - 2019 - 2025 годы.

6. Реализация мероприятий "дорожной карты" осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках предусмотренного государственными программами финансирования деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных учреждений.

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 ноября 2019 г. N 405-п

См. предыдущую редакцию

7. Результатом реализации "дорожной карты" является поэтапное обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг к 2025 году.

Так, к 2025 году запланировано увеличить долю дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 41,2%.

По представленным отраслевым сегментам "дорожной карты" планируется достичь к 2025 году следующих показателей объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в соответствии с Порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, утверждаемых уполномоченными федеральными органами власти (757 объектов):

здравоохранение - 100%;

образование и молодежная политика - 56,8%;

труд и занятость - 100%;

культура - 100%;

физическая культура и спорт - 45,8%;

социальная защита населения - 81%;

транспорт - 100%.

Достижение показателя "обеспечение для инвалидов доступности объектов и услуг" нарастающим итогом по годам составит:

2020 год - 489 объектов (65%);

2025 год - 614 объектов (82%).

В целях повышения эффективности принятых исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований автономного округа мер по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме и требований по приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов, в соответствии с действующим законодательством рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (городские округа и муниципальные районы):

включить в состав муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, создаваемыми органами местного самоуправления (далее - муниципальная комиссия), представителей общественных объединений инвалидов;

при обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, проводить беседы с лицами, проживающими совместно с инвалидом, в целях учета их мнения в отношении приспособления жилого помещения инвалида;

обсуждать с представителями общественных объединений инвалидов и согласовывать с общественным советом при органе местного самоуправления соответствующей сферы план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;

по представлению общественных объединений инвалидов проводить обследования вне очереди согласно указанному выше плану мероприятий с учетом тяжести заболевания, связанного с инвалидностью (ограничения, вызванные стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения), а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о тяжелой жизненной ситуации инвалида;

согласовывать с общественными объединениями инвалидов работы по приспособлению жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме;

совместно с общественными объединениями инвалидов осуществлять контроль за обеспечением условий доступности жилых помещений и общего имущества и реализацией мероприятий по приспособлению жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов.

Исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления (городские округа и муниципальные районы), являющиеся ответственными исполнителями "дорожной карты", ежегодно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры мониторинг выполнения "дорожной карты", осуществляемый в соответствии с прилагаемой [формой](#sub_40017) и имеющимися полномочиями:

Мониторинг выполнения
плана мероприятий ("дорожной карты") повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за \_\_\_\_\_\_\_ год[\*](#sub_40011)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Индикаторы достижения показателей "дорожных карт" | Значение/ед.изм./сфера деятельности | Орган, предоставляющий информацию о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1. | Средства, выделенные на реализацию "дорожных карт" | тыс. рублей | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депдорхоз и транспорта Югры);Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депздрав Югры);Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депинформтехнологий Югры);Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депкультуры Югры);Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депобразования и молодежи Югры);Департамент общественных и внешних связей Югры;Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депсоцразвития Югры);Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Дептруда и занятости Югры);Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депспорт Югры) |
| 1.1 | в году, предшествующему отчетному - всего |  |  |
| 1.1.1 | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |
| 1.1.2 | из федерального бюджета |  |  |
| 1.2 | в отчетном году - всего |  |  |
| 1.2.1 | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |
| 1.2.2 | из федерального бюджета |  |  |
| 1.3 | в году, следующем за отчетным (по проекту бюджета) - всего |  |  |
| 1.3.1 | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |
| 1.3.2 | из федерального бюджета |  |  |
| 2. | Оценка соответствия показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в "дорожные карты" субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, негосударственных компаний, требованиям законодательства Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. N 599, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и корпоративных административно-распорядительных актов об утверждении порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения "дорожной карты" | Депдорхоз и транспорта Югры;Депздрав Югры;Депинформтехнологий Югры;Депкультуры Югры;Депобразования и молодежи Югры;Департамент общественных и внешних связей Югры;Депсоцразвития Югры;Дептруда и занятости Югры;Депспорт Югры;Депэкономики Югры |
| 3. | Наличие в "дорожных картах" показателей повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Да/нетсоциальное обслуживание [1];здравоохранение [2];образование [3];культура [4];служба занятости [5];физкультура и спорт [6];транспорт [7];торговля [8];общественное питание [9] | Депсоцразвития Югры;Депздрав Югры;Депобразования и молодежи Югры;Депкультуры Югры;Дептруда и занятости Югры;Депспорт Югры;Депдорхоз и транспорта Югры;Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депинформтехнологий Югры);Департамент общественных и внешних связей Югры;Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депэкономики Югры) |
| 4. | Орган (должностное лицо), осуществляющий:а) актуализацию "дорожных карт"б) координацию исполнения "дорожных карт" | Указать наименование органа (должность и ФИО должностного лица) | Депсоцразвития Югры |
| 5. | Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с "дорожной картой" в отчетном году | %социальное обслуживание [1];здравоохранение [2];образование [3];культура [4];служба занятости [5];физкультура и спорт [6];транспорт [7];торговля [8];общественное питание [9] | Депсоцразвития Югры;Депздрав Югры;Депобразования и молодежи Югры;Депкультуры Югры;Дептруда и занятости Югры;Депспорт Югры;Депдорхоз и транспорта Югры;Депэкономики Югры |
| 6. | Оценка достижения в отчетном году запланированных в "дорожной карте" значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) | %социальное обслуживание [1];здравоохранение [2];образование [3];культура [4];служба занятости [5];физкультура и спорт [6];транспорт [7];торговля [8];общественное питание [9] | Депсоцразвития Югры;Депздрав Югры;Депобразования и молодежи Югры;Депкультуры Югры;Дептруда и занятости Югры;Депспорт Югры;Депдорхоз и транспорта Югры;Депэкономики Югры |
| 7. | Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху | Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик на:ТВ [1],CMИ (печатные) [2],Интернет (сайты органов власти и местного самоуправления) [3],других доступных источниках [4] | Департамент общественных и внешних связей Югры; Депинформтехнологий Югры;органы местного самоуправления |
| 8. | Количество доступных для инвалидов теле- и радио- передач / общее количество теле- и радиопередач:а) для инвалидов с нарушением слухаб) для инвалидов с нарушением зрения | единиц / единиц | Департамент общественных и внешних связей Югры;органы местного самоуправления |
| 9. | Количество мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов / общее количество таких мероприятий | единиц / единиц | Депкультуры Югры;органы местного самоуправления |
| 10. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году:а) с участием инвалидовб) специально для инвалидов | % | Депспорт Югры |
| 11. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества таких объектов) | % / прирост к предыдущему году, % | Депсоцразвития Югры |
| 12. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере труда и занятости населения (от общего количества таких объектов) | % / прирост к предыдущему году, % | Дептруда и занятости Югры |
| 13. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) | % / прирост к предыдущему году, % | Депобразования и молодежи Югры |
| 14. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов) | % / прирост к предыдущему году, % | Депздрав Югры |
| 15. | Количество объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры / общее количество таких объектов | единиц / единиц | Депкультуры Югры;органы местного самоуправления |
| 16 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) | % / прирост к предыдущему году, % | Депдорхоз и транспорта Югры |
| 17. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | % /прирост к предыдущему году, % | Депспорт Югры |
| 18. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов) | % / прирост к предыдущему году, % | Депэкономики Югры |
| 19. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) | % / прирост к предыдущему году, % | Депэкономики Югры |
| 20. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. N 649 | единиц | Депсоцразвития Югры;органы местного самоуправления |
| 21. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. N 649 | единиц / прирост к предыдущему году, единиц | Депсоцразвития Югры;органы местного самоуправления |
| 22. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % | Депобразования и молодежи Югры |
| 23. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.)(от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % | Депобразования и молодежи Югры |
| 24. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | % | Депобразования и молодежи Югры |
| 25. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | % | Депобразования и молодежи Югры |
| 26. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | Депобразования и молодежи Югры |
| 27. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в субъекте Российской Федерации) | % | Депобразования и молодежи Югры |
| 28. | Количество объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года /общее количество таких объектов, всего | единиц /единиц | Депдорхоз и транспорта Югры;Депздрав Югры;Депинформтехнологий Югры;Депкультуры Югры;Депобразования и молодежи Югры;Департамент общественных и внешних связей Югры;Депсоцразвития Югры;Дептруда и занятости Югры;Депспорт Югры;органы местного самоуправления |
| 29. | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего | % | Депобразования и молодежи Югры |
| 29.1 | - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % | Депобразования и молодежи Югры |
| 30. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) /общее количество предоставляемых услуг) | единиц / единиц | Депдорхоз и транспорта Югры;Депздрав Югры;Депинформтехнологий Югры;Депкультуры Югры;Депобразования и молодежи Югры;Департамент общественных и внешних связей Югры;Депсоцразвития Югры;Дептруда и занятости Югры;Депспорт Югры;органы местного самоуправления |
| 31. | Количество органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) /общее количества органов и организаций, предоставляющих услуги | единиц / единиц | Депздрав Югры;Депинформтехнологий Югры;Депкультуры Югры;Депобразования и молодежи Югры;Департамент общественных и внешних связей Югры;Депсоцразвития Югры;Дептруда и занятости Югры;Депспорт Югры;органы местного самоуправления |
| 32. | Количество инвалидов, получивших услугу "тревожная кнопка" на 1 января текущего года / общее число обратившихся за данной услугой | единиц / единиц | органы местного самоуправления |
| 33. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.) на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) | % | Дептруда и занятости Югры |
| 34. | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | % | Дептруда и занятости Югры |
| 34.1 | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | % | Дептруда и занятости Югры |
| 35. | Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года /общее количество учреждений культуры | единиц / единиц | Депкультуры Югры;органы местного самоуправления |
| 36. | Количество местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года/ общее количество библиотек | единиц / единиц | Депкультуры Югры;органы местного самоуправления |
| 37. | Количество детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года /общее количество проведенных конкурсов | единиц / единиц | Депкультуры Югры;органы местного самоуправления |
| 38. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио- информирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % | Депдорхоз и транспорта Югры |
| 39. | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года /общее число автомобильных стоянок | единиц / единиц | Депдорхоз и транспорта Югры;Депздрав Югры;Депинформтехнологий Югры;Депкультуры Югры;Депобразования и молодежи Югры;Департамент общественных и внешних связей Югры;Депсоцразвития Югры;Дептруда и занятости Югры;Депспорт Югры;органы местного самоуправления |
| 40. | Количество улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) /общее число улиц | единиц / единиц | органы местного самоуправления |
| 41. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств) всего: | % | Депдорхоз и транспорта Югры |
| - воздушного транспорта | % | Депдорхоз и транспорта Югры |
|  | - ж/д поездов (вагонов) | % | Депдорхоз и транспорта Югры |
|  | - речных судов | % | Депдорхоз и транспорта Югры |
|  | - автобусов | % | Депдорхоз и транспорта Югры |
|  | - легковое такси | % | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Гостехнадзор Югры) |
| 42. | Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них, в сферах здравоохранения, образования, труда, занятости и социальной защиты населения, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, соответствующих требованиям Порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, утверждаемых уполномоченными федеральными органами власти | % | Депдорхоз и транспорта Югры;Депздрав Югры;Депкультуры Югры;Депобразования и молодежи Югры;Депсоцразвития Югры;Дептруда и занятости Югры;Депспорт Югры |

\*предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности"

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | Депздрав Югры |
| % | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | Депобразования и молодежи Югры |
| % | 35,8 | 37,2 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 39,2 | Депсоцразвития Югры |
| % | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Дептруда и занятости Югры |
| % | 17,6 | 23,5 | 29,4 | 35,2 | 41,2 | 47,1 | 52,9 | Депкультуры Югры |
| % | 23,4 | 25 | 26,5 | 28,1 | 29,6 | 31,2 | 32,8 | Депспорт Югры |
| 2 | Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них, в сферах здравоохранения, образования, труда, занятости и социальной защиты населения, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, соответствующих требованиям Порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, утверждаемых уполномоченными федеральными органами власти | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Депздрав Югры |
| % | 53,8 | 54,3 | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,3 | 56,8 | Депобразования и молодежи Югры |
| % | 72 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Депсоцразвития Югры |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Дептруда и занятости Югры |
| % | 80 | 83 | 85 | 90 | 92 | 95 | 100 | Депдорхоз и транспорта Югры |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Депкультуры Югры |
| % | 43,3 | 43,7 | 44,1 | 44,6 | 45 | 45,4 | 45,8 | Депспорт Югры |
| 3 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли, от общего числа таких объектов | % | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | Депэкономики Югры;органы местного самоуправления |
| 4 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания, от общего числа таких объектов | % | 47,6 | 49,5 | 52 | 53 | 53,9 | 54,5 | 55,2 | Депэкономики Югры;органы местного самоуправления |
| 5 | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радио- передач в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (от общего количества теле- и радиопередач в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре): | % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Департамент общественных и внешних связей Югры |
| а) для инвалидов с нарушением слуха | % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| б) для инвалидов с нарушением зрения | % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % | 14,4 | 16,2 | 18,4 | 20 | 22,4 | 23,6 | 24,8 | Депкультуры Югры |
| 7 | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: |  |  |  |  |  |  |  |  | Депспорт Югры |
| а) с участием инвалидов | % | 29,7 | 31,9 | 31,9 | 34 | 34 | 36,1 | 38 |
| б) специально для инвалидов | % | 19,1 | 21,2 | 23,4 | 25,5 | 27,6 | 29,7 | 31,9 |
| 8 | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 70,1 | 70,3 | Депобразования и молодежи Югры |
| 9 | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.)(от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % | 92 | 92,2 | 92,4 | 92,5 | 92,8 | 93 | 93,2 | Депобразования и молодежи Югры |
| 10 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | % | 40 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 41 | 41,2 | Депобразования и молодежи Югры |
| 11 | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | Депобразования и молодежи Югры |
| 12 | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | Депобразования и молодежи Югры |
| 13 | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в субъекте Российской Федерации) | % | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | Депспорт Югры |
| 14 | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего | % | 45,7 | 45,9 | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,8 | 47 | Депобразования и молодежи Югры |
| 14.1 | - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,4 | Депобразования и молодежи Югры |
| 15 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Депдорхоз и транспорта Югры |
| % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Депздрав Югры |
| % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Депкультуры Югры |
| % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Депобразования и молодежи Югры |
| % | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | Депсоцразвития Югры |
| % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Дептруда и занятости Югры |
| % | 46,8 | 50 | 53,1 | 56,2 | 59,4 | 62,5 | 65,6 | Депспорт Югры |
| 16 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Депздрав Югры |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Депинформтехнологий Югры |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Депкультуры Югры |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Депобразования и молодежи Югры |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент общественных и внешних связей Югры |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Депсоцразвития Югры |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Дептруда и занятости Югры |
| % | 89 | 90,6 | 92,2 | 93,7 | 96,8 | 98,4 | 100 | Депспорт Югры |
| 17 | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.) на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Дептруда и занятости Югры |
| 18 | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | % | 48 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 49 | 49 | 49 | Дептруда и занятости Югры |
| 18.1 | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % | 52,9 | 53,1 | 54,2 | 55,5 | 56,5 | 57,9 | 59,9 | Депкультуры Югры |
| 20 | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года (от общего количества библиотек) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Депкультуры Югры |
| 21 | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % | 0,6 | 2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | Депкультуры Югры |
| 22 | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио- информирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Депдорхоз и транспорта Югры |
| 23 | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года / общее число автомобильных стоянок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 24 | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств) всего: | % | 79,3 | 79,5 | 79,7 | 80 | 80,3 | 80,7 | 81 | Депдорхоз и транспорта Югры |
| 24.1 | - воздушного транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24.2 | - речных судов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24.3 | - автобусов | % | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Информация об изменениях:

Раздел II изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 ноября 2019 г. N 405-п

См. предыдущую редакцию

# II. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1 | Контроль за созданием в организациях, подведомственных органам исполнительной власти автономного округа, безбарьерной среды для маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры (сооружение пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройство территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установка специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов) | [государственная программа](#sub_10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" | Депсоцразвития Югры,Дептруда и занятости Югры,Департамент общественных и внешних связей Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депздрав Югры,Депдорхоз и транспорта Югры,Депкультуры Югры,Депспорт Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Увеличение к 2025 году доли объектов и услуг, предоставляемых на них, соответствующих требованиям Порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, утверждаемых уполномоченными федеральными органами власти, в сфере:занятости до 100%;здравоохранения до 100%;образования до 56,8%;культуры до 100% к 2020 году;физической культуры и спорта до 45,8%;социальной защиты до 81%. Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава до 43% к 2025 году. Реконструкция бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - БУ ХМАО - Югры):"Сургутская окружная клиническая больница" - увеличение до 425 посещений в смену (2019 год);"Центральная больница в г. Нижневартовске" - увеличение стационара на 1100 койко-мест (2020 год);"Клинический перинатальный центр",г. Сургут - увеличение стационара на 315 койко-мест, до 165 посещений в смену (2019 год).В 2019 году капитальному ремонту подлежат следующие организации: Геронтологический центр, Психоневрологический интернат, Нижневартовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения, Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Ханты-Мансийский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов, Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения.Введение в эксплуатацию здания БУ ХМАО - Югры "Региональный центр адаптивного спорта", г. Сургут.Реконструкция здания Дома культуры "Геолог" под БУ ХМАО - Югры "Няганский театр юного зрителя" (до 2020 года).После окончания работ и ввода объектов в эксплуатацию будет обеспечена 100% доступность для маломобильных групп населения |
| 2 | Контроль за организациями, подведомственными органам исполнительной власти автономного округа, в части создания ими условий для допуска на объекты социальной инфраструктуры собак-проводников при наличии документа, подтверждающего получение специального обучения, в виде допуска на объект, выделения специального помещения для размещения собак-проводников | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депсоцразвития Югры,Дептруда и занятости Югры,Департамент общественных и внешних связей Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депздрав Югры,Депкультуры Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Организация места временного содержания для собаки-проводника (контейнер или специальное место для отдыха/ожидания с возможностью фиксации собаки на свободном поводке) на объектах социальной инфраструктуры в гг. Белоярский, Нижневартовск, Сургут, Урай |
| 3 | Контроль за оснащением медицинскими организациями своих зданий оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депздрав Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Приобретение оборудования для 8 медицинских организаций |
| 4 | Контроль за приобретением учреждениями социальной сферы специализированного автотранспорта для предоставления в них услуг инвалидам | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депспорт Югры,Депсоцразвития Югры,Депобразования и молодежи Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Ежегодно планируется приобретение до 5 ед. транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 5 | Приобретение автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, для организации городских, пригородных и междугородних перевозок | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депдорхоз и транспорта Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Увеличение доли парка подвижного состава городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения автономного округа, до 43% к 2025 году. Количество приобретенных транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов: 2 единицы ежегодно |
| 6 | Предоставление субсидии по результатам конкурса на реализацию социально значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Дептруда и занятости Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Привлечение негосударственных организаций к мероприятиям по обеспечению доступных условий для инвалидов, созданию рабочих мест для инвалидов, сопровождение инвалидов при трудоустройстве (не менее 3 организаций ежегодно) |
| 7 | Контроль за оснащением организациями социального обслуживания автономного округа своих зданий современным специальным оборудованием для обеспечения доступности организаций для инвалидов | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депсоцразвития Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Приобретение специализированного оборудования для 30 организаций социального обслуживания населения |
| 8 | Мониторинг заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета автономного округа | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" | Депстрой Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Недопущение строительства зданий и помещений, не приспособленных в полном объеме для предоставления услуг инвалидам |
| 9 | Мониторинг состояния объектов связи, предназначенных для работы с пользователями услуг связи, надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и их соответствия требованиям Конвенции о правах инвалидов | постановление Губернатора автономного округа от 22 июля 2010 года N 138 "О Департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - постановление N 138) | Депинформтехнологий Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Анализ состояния объектов связи, предназначенных для работы с пользователями услуг связи, оснащенных надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля |
| 10 | Мониторинг состояния вопросов по обеспечению на объектах связи, предназначенных для работы с пользователями услуг связи, технической возможности доведения информации об услугах связи до инвалидов иными доступными им способами | постановление N 138 | Депинформтехнологий Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Анализ обеспечения на объектах связи, предназначенных для работы с пользователями услуг связи, технической возможности доведения информации об услугах связи до инвалидов иными доступными им способами |
| 11 | Мониторинг состояния вопросов по обеспечению на объектах связи, предназначенных для работы с пользователями услуг связи, технической возможности дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации на объектах связи без взимания дополнительной платы | постановление N 138 | Депинформтехнологий Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Анализ обеспечения на объектах связи, предназначенных для работы с пользователями услуг связи, технической возможности дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации на объектах связи без взимания дополнительной платы |
| 12 | Мониторинг, актуализация на публичном уровне Территориальной информационной системы Югры (далее - ТИС Югры) информации о доступности организаций, зданий для маломобильных групп населения | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2012 года N 128-п "О Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ТИС Югры)" (далее - постановление N 128-п, ТИС Югры) | Депсоцразвития Югры,Дептруда и занятости Югры,Департамент общественных и внешних связей Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депздрав Югры,Депдорхоз и транспорта Югры,Депкультуры Югры,Депспорт Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Анализ наличия на публичном уровне ТИС Югры актуальной информации о доступности организаций, зданий для маломобильных групп населения |
| 13 | Принятие административно-распорядительных актов по анализу исполнения "дорожной карты" в истекшем году и определение задач по выполнению мероприятий в очередном году |  | Депсоцразвития Югры,Дептруда и занятости Югры,Департамент общественных и внешних связей Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депздрав Югры,Депдорхоз и транспорта Югры,Депкультуры Югры,Депспорт Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Принятие мер в соответствии с анализом исполнения "дорожной карты" |
| 14 | Приведение организациями транспортного обслуживания населения, находящимися в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на объектах транспортной инфраструктуры зоны парковки для транспортных средств инвалидов в соответствие стандартам, в том числе с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки для обозначения мест парковки инвалидов |  | Депдорхоз и транспорта Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Оборудование на стоянках автотранспортных средств около объектов транспортной инфраструктуры автономного округа не менее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки автотранспортных средств инвалидов |
| 15 | Обустройство организациями транспортного обслуживания населения, находящимися в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территории, прилегающей к объектам транспортной инфраструктуры, в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе предусматривающие:оборудование тактильными средствами; понижение бордюрного камня; обозначение мест отдыха на улице |  | Депдорхоз и транспорта Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 16 | Приведение организациями транспортного обслуживания населения, находящимися в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, входных групп объектов транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями инвалидов, в том числе предусмотреть:оснащение полотна пандусов, тамбуров и лестниц противоскользящим покрытием;установку тактильных покрытий перед входными дверями;обозначение первой и последней ступеней наружной лестницы, а также двери контрастным цветом |  | Депдорхоз и транспорта Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Обеспечение на объектах транспортной инфраструктуры доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения входных групп |
| 17 | Приведение организациями транспортного обслуживания населения, находящимися в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, информационной доступности на объектах транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами |  | Депдорхоз и транспорта Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Обеспечение на объектах транспортной инфраструктуры информационной доступности в соответствии с потребностями инвалидов |
| 18 | Мониторинг исполнения мероприятий и показателей по обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры |  | Депдорхоз и транспорта Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Мониторинг доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры |
| 19 | Мониторинг доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов и маломобильных групп населения | приказ Депэкономики Югры от 29 декабря 2014 N 307 "О методических рекомендациях для органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития конкуренции на потребительском рынке" | Депэкономики Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Анализ состояния доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов и маломобильных групп населения в целях проведения организационных мероприятий по формированию доступной среды |
| 20. | Мониторинг создания условий для реализации отдельных жилищных прав инвалидов в соответствии с требованиями к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов | Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" | Депсоцразвития Югры | до 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Анализ эффективности принятых исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры мер по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме и требований по приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов, в соответствии с действующим законодательством |
| 21. | Контроль обеспечения условий доступности жилых помещений и общего имущества и реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, при участии общественных объединений инвалидов | Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" | органы местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) | до 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Обеспечение доступности жилых помещений, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, и общего имущества в многоквартирном доме |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1 | Мониторинг и актуализация сведений из паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в ТИС Югры, слой "Доступная среда" на информационном портале "Жить вместе" | постановление N 128-п | Депсоцразвития Югры,Дептруда и занятости Югры,Департамент общественных и внешних связей Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депздрав Югры,Депдорхоз и транспорта Югры,Депкультуры Югры,Депспорт Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | Снабжение инвалидов информацией о физической доступности объектов социальной инфраструктуры с использованием современных технологий ТИС Югры, анализ наличия на публичном уровне ТИС Югры актуальной информации |
| 2 | Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты | приказ Дептруда и занятости Югры от 27 июля 2012 года N 15-нп "Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции осуществления надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | Дептруда и занятости Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | пресечение и профилактика нарушений работодателями обязательных требований в области содействия занятости населения, квотирования рабочих мест для инвалидов |
| 3 | Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства инвалида в связи с невозможностью полностью приспособить объект социальной инфраструктуры с учетом его потребности | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года N 326-п "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | Депсоцразвития Югры,Депздрав Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | осуществление службы "Домашнего визитирования" на базе 12 организаций социального обслуживания детей-инвалидов; организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 4 организациях социального обслуживания; доставка лекарственных препаратов отдельным категориям граждан, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение по рецепту врача (фельдшера) |
| 4 | Предоставление услуг в сфере культуры по месту жительства инвалида в связи с невозможностью полностью приспособить объект социальной инфраструктуры с учетом потребности инвалида | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" | Депкультуры Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания для создания условий участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
| 5 | Подготовка, издание методических материалов, книг, брошюр, буклетов, плакатов, оформление информационных стендов по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам учреждений физической культуры и спорта; организация проведения спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депспорт Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества |
| 6 | Инструктирование и (или) обучение сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Департамент общественных и внешних связей Югры,Дептруда и занятости Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депздрав Югры,Депдорхоз и транспорта Югры,Депсоцразвития Югры,Депкультуры Югры,Депспорт Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование и (или) обучение для работы с инвалидами, до 52% |
| 7 | Обучение сурдопереводчиков, тифлопедагогов, тьюторов, в том числе обучение на базовом уровне специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку | [государственная программа](#sub_10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депобразования и молодежи Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | профессиональная переподготовка педагогов по направлениям: "Сурдопедагогика" и "Тифлопедагогика", а также проведение курсов повышения квалификации специалистов по программе "Тьюторство" на базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный педагогический университет" (по согласованию) |
| 8 | Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для работников физической культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту | [государственная программа](#sub_10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депспорт Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс |
| 9 | Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов, включая фестивали, выставки, спектакли, режиссерские лаборатории | [государственная программа](#sub_10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депкультуры Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими гражданами |
| 10 | Заключение договоров на оснащение организаций спорта специальным оборудованием, в том числе спортивным, для предоставления услуг по адаптивному спорту инвалидам | [государственная программа](#sub_10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депспорт Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | оснащение оборудованием, специализированным оборудованием спортивных учреждений |
| 11 | Контроль за приобретением образовательными организациями комплектов специализированной учебной мебели для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | [государственная программа](#sub_10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депобразования и молодежи Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | создание условий в 23 образовательных организациях для получения детьми-инвалидами образования |
| 12 | Контроль за приобретением организациями спорта спортивного оборудования для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях | [государственная программа](#sub_10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" | Депобразования и молодежи Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | создание условий для занятий детей-инвалидов адаптивными видами спорта |
| 13 | Контроль за оснащением образовательными организациями своих зданий современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество | [государственная программа](#sub_10000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда";государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | Депобразования и молодежи Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | создание условий в 23 образовательных организациях для получения детьми-инвалидами образования |
| 14 | Оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения" | Дептруда и занятости Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | содействие трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе на постоянные рабочие места, оснащенные для них (ежегодно 100 оборудованных рабочих мест) |
| 15 | Заключение договоров на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан из числа трудоспособных инвалидов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения" | Дептруда и занятости Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | профессиональное обучение не менее 70 инвалидов |
| 16 | Контроль за проведением центрами занятости населения профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения" | Дептруда и занятости Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | профессиональная ориентация не менее 800 инвалидов (обратившихся за получением государственной услуги) |
| 17 | Контроль за своевременным утверждением паспортов доступности объектов и предоставляемых на них услуг в соответствии с выполненными мероприятиями по формированию доступности для инвалидов | паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | Департамент общественных и внешних связей Югры,Дептруда и занятости Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депздрав Югры,Депдорхоз и транспорта Югры,Депсоцразвития Югры,Депкультуры Югры,Депспорт Югры | до 31 декабря 2019 годадо 31 декабря 2020 годадо 31 декабря 2021 годадо 31 декабря 2022 годадо 31 декабря 2023 годадо 31 декабря 2024 годадо 31 декабря 2025 года | актуализация паспортов объектов в соответствии с выполненными работами, внедренными социальными услугами |

Информация об изменениях:

Постановление дополнено приложением 5 с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 февраля 2019 г. N 21-п

Приложение 5
к [постановлению](#sub_0) Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 г. N 340-п

# Порядокпредоставления субсидии на поддержку социально значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов(далее - Порядок)

# I. Общие положения

1. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет процедуру предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) на поддержку социально значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов (далее - субсидия).

2. Под социально значимой программой понимается комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на оказание помощи инвалидам в решении вопросов трудоустройства, в том числе по созданию рабочих мест для инвалидов, обеспечению доступности рабочих мест инвалидов, с периодом реализации не более 1 года.

3. Целью предоставления субсидии является привлечение общественных организаций инвалидов к решению проблем инвалидов путем содействия занятости инвалидов на рынке труда.

4. Субсидия предоставляется по результатам конкурса социально значимых программ общественных организаций инвалидов (далее также - организации), в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов (далее - Конкурс), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на проведение Конкурса.

5. Департамент труда и занятости населения автономного округа (далее - Дептруда и занятости Югры) является получателем бюджетных средств на реализацию Конкурса (далее - главный распорядитель средств) и организатором Конкурса.

6. Получателями субсидии являются организации, одновременно соответствующие следующим критериям:

общественные организации инвалидов, зарегистрированные в качестве юридического лица и осуществляющие деятельность в автономном округе;

не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет автономного округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом автономного округа;

не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

# II. Условия и порядок предоставления субсидии

7. Перечень документов, предоставляемых главному распорядителю средств получателем субсидии:

заявка на участие в конкурсе согласно форме, установленной Дептруда и занятости Югры;

копии учредительных документов, заверенных руководителем организации;

проект программы (программа), который (ая) включает:

а) пояснительную записку к программе (краткое изложение содержания программы, размер субсидии, необходимой для ее реализации, описание ожидаемых результатов (предполагаемые целевые показатели));

б) цели и задачи программы;

в) перечень мероприятий по основным направлениям реализации программы в соответствии с [пунктом 8](#sub_4008) Порядка, с указанием объема и источников финансового обеспечения по каждому мероприятию;

г) план-график реализации мероприятий программы с указанием последовательности проведения;

д) смета расходов на реализацию программы с указанием размера собственных и (или) привлеченных средств на финансирование реализации мероприятий программы и источников финансирования не может содержать расходы:

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;

связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с проектом программы (программой);

на поддержку политических партий и кампаний;

на проведение митингов, демонстраций, пикетов;

на фундаментальные научные исследования;

на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;

на уплату штрафов.

е) значения целевых показателей программы на текущий финансовый год: число трудоустроенных инвалидов, число созданных рабочих мест, число рабочих мест, к которым обеспечена доступность, средняя заработная плата трудоустраиваемых инвалидов и другие показатели.

Документы для участия в Конкурсе представляются одним из следующих способов:

1) На бумажном носителе по месту, указанному в извещении о проведении Конкурса, непосредственно или направляются почтовым отправлением. Одновременно документы в сканированном варианте направляются на адрес электронной почты: dtzN@admhmao.ru.

Документы на участие в Конкурсе должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок и пронумерованы. К папке прилагается в 2 экземплярах опись документов с указанием нумерации листов, на которых расположены соответствующие документы. Один экземпляр описи с отметкой о дате и должностном лице, принявшем документы, возвращается организации (при необходимости), второй экземпляр прилагается к представленным документам.

2) Через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).

3) В электронной форме - подписанные простой электронной подписью на адрес электронной почты Дептруда и занятости Югры: dtzN@admhmao.ru или с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", региональной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

Документы, представленные для участия в Конкурсе, возврату не подлежат.

8. Основные направления деятельности программных мероприятий:

обеспечение инвалидам при трудоустройстве равных с другими гражданами возможностей;

создание рабочих мест для инвалидов (в том числе в организациях, учредителями которых являются инвалиды);

обучение инвалидов, в том числе новым профессиям, и их трудоустройство после обучения;

сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста (18 - 44 года), при трудоустройстве.

Под сопровождением инвалидов при трудоустройстве понимается индивидуальная помощь незанятому инвалиду при трудоустройстве с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, а также видов заболеваний и степени ограничений жизнедеятельности:

выявление барьеров, препятствующих трудоустройству;

помощь в составлении резюме и направления его потенциальным работодателям;

оказание помощи при прохождении первичного медицинского осмотра при приеме на работу; присутствие при встрече с работодателем, как при собеседовании, так и при трудоустройстве (включая установление особенностей распорядка рабочего дня инвалида с учетом норм трудового законодательства, предоставления услуг по переводу русского жестового языка (при необходимости));

оказание помощи в формировании и в освоении доступного маршрута передвижения инвалида до места работы и по территории организации с учетом потребности инвалида;

содействие в сопровождении инвалида на рабочем месте путем закрепления наставника;

консультирование работодателя по вопросам оказания помощи в освоении инвалидом трудовых обязанностей, в преодолении барьеров, препятствующих исполнению трудовых обязанностей, повышению квалификации или обучению;

содействие (при необходимости и возможности) получения мер поддержки, предоставляемых органами службы занятости населения.

Допускается одновременное включение в программу нескольких направлений деятельности.

9. Главный распорядитель средств:

оповещает о проведении Конкурса не позднее чем за 22 рабочих дня до его начала на официальном сайте Дептруда и занятости Югры и (или) через средства массовой информации. В извещении о проведении Конкурса указывается время и место приема документов, а также телефоны лиц, осуществляющих консультирование по вопросам подготовки документов для участия в Конкурсе;

создает экспертную комиссию в целях конкурсного отбора и определения победителей Конкурса, утверждает Положение об экспертной комиссии и ее состав;

ежегодно до 31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии, проводит Конкурс.

10. Срок приема документов для участия в Конкурсе составляет 10 рабочих дней с даты начала их приема.

11. Основания отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:

а) несоответствие требованиям, установленным [пунктом 6](#sub_4006) Порядка;

б) непредставление документов, предусмотренных [пунктом 7](#sub_4007) Порядка;

в) представление документов, не соответствующих требованиям, установленным [пунктами 7](#sub_4007), [8](#sub_4008) Порядка;

г) представление более 1 заявки на участие в Конкурсе;

д) представление заявки с приложением документов, установленных [пунктами 7](#sub_4007), [8](#sub_4008) Порядка, по истечении срока приема документов на Конкурс;

е) недостоверность представленной получателем субсидии информации.

12. Рассмотрение конкурсной документации осуществляется экспертной комиссией Конкурса (далее - экспертная комиссия).

Главный распорядитель в течение 7 рабочих дней по истечении срока подачи документов для участия в конкурсе:

запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

запрашивает в органах исполнительной власти автономного округа информацию о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по возврату в бюджет автономного округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом автономного округа;

рассматривает представленные документы на соответствие требованиям, установленным [пунктами 6 - 8](#sub_4006) Порядка;

формирует списки организаций, допущенных и не допущенных к участию в конкурсе, и направляет их для утверждения в экспертную комиссию;

направляет программы допущенных к участию в конкурсе организаций членам экспертной комиссии для рассмотрения с целью выявления организаций, которым будет предоставлена субсидия (победителей Конкурса), и определения ее размера.

Рассмотрение проектов программ (программ) экспертной комиссией осуществляется на основании оценочного листа по 5-балльной шкале согласно следующим критериям:

соответствие направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий проекта, наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта);

актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае отказа от реализации мероприятий проекта, масштаб негативных последствий, наличие или отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения аналогичных проблем);

социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы - инвалидов, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);

реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в проекте, предоставление информации об организации в сети Интернет);

обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);

экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество инвалидов, трудоустраиваемых на рынке труда, количество создаваемых рабочих мест, средняя заработная плата трудоустраиваемого инвалида, количество привлекаемых к реализации проекта добровольцев, объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, возможности увеличения экономической активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий).

Решение экспертной комиссии принимается с учетом итогового балла по представленной на конкурс программе и оформляется протоколом.

На основании решения экспертной комиссии главный распорядитель средств принимает распорядительный документ о предоставлении субсидии.

Информация о победителях Конкурса размещается на официальном сайте главного распорядителя средств не позднее 5 рабочих дней с момента подведения итогов Конкурса.

13. Размер субсидии определяется по формуле:

С = Зд + Зсрм + Зс + Зоб, где

С - общий объем субсидии

Зд - затраты на обеспечение доступности к рабочему месту инвалида;

Зсрм - затраты на создание рабочего места для инвалида, рассчитанные с учетом численности трудоустраиваемых инвалидов, приобретения оборудования (оснащения) для рабочего места, приобретения расходных материалов для выполнения работы (при необходимости) и других затрат;

Зс - затраты на организацию сопровождения инвалида при трудоустройстве;

Зоб - затраты на обучение инвалидов с последующим трудоустройством.

Размер субсидии одному получателю не может превышать 500 тыс. рублей.

Размер субсидии может составлять сумму затрат в соответствии с представленной сметой расходов на реализацию программы, при условии если сумма затрат составляет менее 500 тыс. рублей.

14. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем средств и организацией - победителем Конкурса в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов автономного округа.

Заключение Соглашений с победителями Конкурса осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов Конкурса.

Дептруда и занятости Югры в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола экспертной комиссии информирует победителей Конкурса по электронной почте о необходимости заполнения и подписания Соглашения;

Победитель Конкурса в течение 5 рабочих дней с даты получения от Дептруда и занятости Югры информации о необходимости заполнения и подписания Соглашения направляет лично или посредством почтового отправления подписанное Соглашение в 2 экземплярах для его подписания и регистрации в Дептруда и занятости Югры;

Дептруда и занятости Югры в течение 2 рабочих дней со дня получения подписанного Соглашения осуществляет подписание Соглашения со своей стороны, его регистрацию и отправку одного экземпляра получателю субсидии.

На момент заключения Соглашения о получении субсидии получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, при этом у него должна отсутствовать:

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

просроченная задолженность по возврату в бюджет автономного округа субсидий, грантов в форме субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом автономного округа.

15. Показатели результативности (целевых показателей и их значение) предоставления субсидии устанавливаются главным распорядителем средств в Соглашении о предоставлении субсидии.

16. Субсидия перечисляется на счет и в сроки, установленные в Соглашении.

17. Требования к отчетности (порядок, сроки и формы представления получателем субсидии) устанавливаются в Соглашении о предоставлении субсидии.

# III. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

18. Контроль целевого использования субсидии, предоставленной в рамках Порядка, осуществляет главный распорядитель средств, а также орган государственного финансового контроля автономного округа.

19. Главный распорядитель средств и органы государственного финансового контроля автономного округа осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

20. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа в 20-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения соответствующего требования главного распорядителя в следующих случаях:

нарушения условий, обязательств по достижению показателей результативности, установленных при предоставлении субсидии;

непредставления отчетных материалов в соответствии с соглашением либо их представления с нарушением требований, установленных соглашением;

использования субсидии не по целевому назначению;

уклонения получателя субсидии от контроля главным распорядителем средств и органом государственного финансового контроля соблюдения условий договора.

21. Не исполненные в отчетном финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в доход бюджета автономного округа до 1 февраля года, следующего за отчетным, в случаях, предусмотренных соглашением.

22. При нарушении сроков возврата субсидии, указанных в [пунктах 20](#sub_4020), [21](#sub_4021) Порядка, главный распорядитель в 7-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня истечения срока возврата субсидии, принимает меры по взысканию средств в бюджет автономного округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановление дополнено приложением 6 с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 февраля 2019 г. N 21-п

Приложение 6
к [постановлению](#sub_0) Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 г. N 340-п

# План мероприятийпо приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители | Результат |
| 1 | Подготовка и направление в межведомственную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденную приказом Депсоцразвития Югры от 26 апреля 2017 года N 6-нп (далее - Региональная комиссия) документов о признании граждан инвалидами, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы граждан, признанных инвалидами | в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления от граждан | Депсоцразвития Югры | проведение оценки необходимости приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают |
| 2 | Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, включенных в реестр жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в которых постоянно проживают инвалиды | в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления от граждан | Региональная комиссия (по согласованию) | определение соответствия характеристик жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, требованиям к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" |
| 3 | Подготовка актов обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - акт обследования) | в течение 20 рабочих дней со дня проведения обследования | Региональная комиссия (по согласованию) | выявление потребности инвалидов в мероприятиях по приспособлению их жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают |
| 4 | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором он проживает, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором он проживает, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем реконструкции или капитального ремонта) | в течение 20 рабочих дней со дня оформления акта обследования | Региональная комиссия (по согласованию) | принятие решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов (части домов), в которых проживают инвалиды, в целях приспособления их жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов |
| 5 | Подготовка и направление в Депсоцразвития Югры заключений о возможности приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов или об отсутствии такой возможности | в течение 20 рабочих дней со дня оформления акта обследования (в случае необходимости приспособления жилого помещения инвалида) | Региональная комиссия (по согласованию) | принятие решения о возможности (отсутствии возможности) приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах |