Приложение 2

к письму от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шифр проекта 051-П00 от «13» ноября 2018 г.

(Приложение 3.2к протоколу заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 13.11.2018 № 35)

**П А С П О Р Т**

**«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

|  |
| --- |
| 1. **Основные положения**
 |
| **Наименование национального проекта или портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен проект** | «Демография» |
| **Краткое наименование регионального проекта** | «Старшее поколение» | **Срок начала и** **окончания проекта** | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| **Куратор проекта** | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо –Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Заказчик проекта** | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Руководитель проекта** | Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Депсоцразвития Югры) |
| **Администратор проекта** | Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Депсоцразвития Югры (замещающее лицо – Ибраева Римма Хасановна, специалист по социальной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения») |
| **Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года№ 339-п;государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п;государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года №340-п;государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п;государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п;государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п;государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п |
| **Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»Пункт 3.1.2.2. Развитие здравоохранения |
| **Взаимосвязь с другими проектами** | «Спорт – норма жизни» |
| **Периодичность отчетности****(подготовки статус-отчетов по проекту)** | Ежемесячно |
| **Документ-основание для проекта** | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;3. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в части региональной составляющей национальных и федеральных проектов, направленных Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670; 4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6;5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 года № П6-29821;6. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10;7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 20 июля 2018 года № 12-6/10/П-4987;8. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155;9. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 28 сентября 2018 года № 12-6/10/В-7433;10. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-699911. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 12 октября 2018 года №16-2/10/В/-7883 |
| 1. **Цель и показатели проекта**
 |
| **Цель** | Увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **Значение** | **Дата** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста[[1]](#footnote-2) | дополнитель-ный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужчин |  | 16,081 | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| женщин |  | 25,811 | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) | дополнитель-ный | 0[[2]](#footnote-3) | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %[[3]](#footnote-4) | дополнитель-ный | 17,15 | 31.12.2017 | 23,0 | 28,0 | 34,0 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| 4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %[[4]](#footnote-5) | дополнитель-ный | 62,31 | 31.12.2017 | 62,3 | 62,3 | 64,7 | 69,2 | 80,0 | 90 |
| 5. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | дополнитель-ный |  | 31.12.2017 | 1 085 | 2170 | 3255 | 4340 | 5425 | 6510 |
| **Критерии успеха проекта** | В ходе реализации мероприятий при достижении конечного результата допускается уменьшение/увеличение объема финансового обеспечения реализации проекта.К 31.12.2024 реализуется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.Улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения |
| 1. **Задачи и результаты проекта**
 |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
|  **1** | **Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни** |
| 1.1. | К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | В рамках реализации данного направления обеспечено проведение мероприятий по:анализу эффективности действующих государственных и муниципальных программ автономного округа, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовке рекомендаций по повышению эффективности мероприятий таких программ;актуализации действующих государственных и муниципальных программ автономного округа и мероприятий этих программ, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, систематизации в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий, включая вопросы:организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания (за счет финансирования на исполнение государственного задания) и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста;вовлечению в культурную жизнь общества;совершенствованию системы охраны здоровья граждан старшего поколения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли;обеспечению приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения;развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, в том числе программы «Волонтеры серебряного возраста» на базе учреждений социального обслуживания (за счет финансирования на исполнение государственного задания);проведению информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации, направленной на формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |
| 1.2. | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением к концу 2024 года |
| 1.3. | Создан гериатрический центр на функциональной основе в городе Ханты-Мансийске |
| 1.4. | Разработаны и внедрены клинические рекомендации по ведению наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом |
| 1.5. | Не менее 95 % граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |
| 1.6. | Проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |
| 1.7. | За 2024 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 2. | **Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода** |
| 2.1 | Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг | В автономном округе к 31.12.2024 реализуется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, обеспечено сбалансированное социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме и медицинская помощь на дому, с привлечением патронажной службы и сиделок.В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами:усовершенствован порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, к 01.09.2019;определены критерии оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах, к 01.09.2019;для совершенствования межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания к 31.12.2021 внедрена информационная система для интеграции и (или) синхронизации информационных систем в соответствующих сферах (сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан);реализуются стационарозамещающие технологии (организация приемных семей для пожилых граждан, предоставление сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами, технология «Сопровождаемое проживание»);реализуются выездные формы обслуживания - мобильная социальная служба (мобильные бригады);к 01.11.2019 открыто социально-реабилитационное отделение для инвалидов с психическими расстройствами на условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») на базе комплексного центра социального обслуживания населения;осуществляется поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
| 2.2 | Определение (унификация) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |
| 2.3 | Применение при организации социального обслуживания стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |
| 2.4 | Открытие на базе комплексного центра социального обслуживания населения социально-реабилитационного отделения для инвалидов с психическими расстройствами с предоставлением социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») |
| 2.5 | Внедрение в пилотной стационарной организации социального обслуживания технологии «Сопровождаемое проживание» |
| 2.6. | Внедрение информационной системы, на базе которой осуществляется интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан |
| 2.7 | Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) |
| 2.8 | Внедрена система долговременного ухода |
| 2.9 | Подготовлены предложения о профессиональном образовании и профессиональном обучении, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций |
| **3** | **Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них** |
| 3.1 | Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие» | Реализован комплекс мероприятий по поддержанию надлежащего состояния11 стационарных организаций социального обслуживания.Обеспечено комфортное стационарное проживание граждан, приближенное к домашним условиям.Привлечены негосударственные организации к оказанию услуг в сфере социального обслуживания. Отсутствуют очереди в стационарные организации социального обслуживания, и не допускается их возникновение |
| 3.2. | Привлечены негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, к оказанию услуг в сфере социального обслуживания  |
| **4** | **Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста** |
| 4.1 | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 22 785 граждан предпенсионного возраста | Реализация мероприятия создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста и будет способствовать продолжению их трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.Организация обучения граждан предпенсионного возраста позволит повысить качество рабочей силы и их конкурентоспособность на рынке труда, а также защитит права и интересы граждан, повысит их благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества |
| 1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.1.** | **Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2.** | **Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода** | **30,784** | **34,716** | **37,013** | **37,013** | **37,013** | **37,013** | **213,552** |
| 1.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджет автономного округа | 30,784 | 34,716 | 37,013 | 37,013 | 37,013 | 37,013 | 213,552 |
| 1.2.2.1 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3.** | **Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них** | **9,166** | **9,166** | **9,166** | **9,166** | **9,166** | **9,166** | **54,996** |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет автономного округа | 9,166 | 9,166 | 9,166 | 9,166 | 9,166 | 9,166 | 54,996 |
| 1.3.2.1 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.4.** | **Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста** | **91,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **91,9** |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,3 |
| 1.4.2. | бюджет автономного округа | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 1.4.2.1 | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по проекту, в том числе:** | **131,850** | **43,882** | **46,179** | **46,179** | **46,179** | **46,179** | **360,448** |
| федеральный бюджет | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,3 |
| бюджет автономного округа | 44,550 | 43,882 | 46,179 | 46,179 | 46,179 | 46,179 | 273,148 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 |

1. **Участники проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте (процентов)** |
| 1. | Руководитель проекта | Пономарева Т.А. | первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Давиденко С.А., директор Депсоцразвития Югры | 20 |
| 2. | Администратор проекта | Гусева Н.В. | заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Депсоцразвития Югры; | Давиденко С.А., директор Депсоцразвития Югры | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту  |
| Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |
| 3. | Ответственный за достижение результата проекта  | Добровольский А.А. | директор Депздрав Югры | Кольцов В.С.,заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| 4. | Участник проекта | Конух С.Е. | заместитель директора - начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депспорт Югры) | Южаков Ю.А.,заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10 |
| 5. | Участник проекта | Касьянова Е.В. | заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Депздрав Югры  | Добровольский А.А.,директор Депздрав Югры | 10 |
| 6. | Участник проекта | Солоневич М.А. | начальник отдела профессионального искусства и народного творчества Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депкультуры Югры) | Казначеева Н.М., директор Депкультуры Югры | 10 |
| 7. | Участник проекта | Куликов Д.В. | начальник отдела молодежной политики Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры) | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 8. | Участник проекта | Лисютина И.Б. | заместитель начальника Управления по обеспечению гражданских инициатив – начальник отдела по работе с институтами гражданского общества и поддержке инициатив по развитию общественных отношений Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобщественных и внешних связей Югры) | РепинК.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | 10 |
| 9. | Участник проекта | Архипова Э.П. | начальник управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры  | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | 10 |
| 10. | Участник проекта | Зюбин А.А. | начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депдорхоз и транспорта Югры) | Гребешок К.С., директор Депдорхоз и транспорта Югры | 10 |
| 11. | Участник проекта | Миллер Е.В. | начальник отдела развития потребительского рынка Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Милькис Н.А., директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 |
| 12. | Участник проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 13. | Участник проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 14. | Участник проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 15. | Участник проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 16. | Участник проекта | Тихонов В.В. | глава города Нижневартовска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 17. | Участник проекта | Ямашев И.П. | глава города Нягани | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 18. | Участник проекта | Морозов А.Н. | и.о. главы города Пыть-Ях | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 19. | Участник проекта | Шувалов В.Н. | глава города Сургута | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 20. | Участник проекта | Иванов А.В. | глава города Урай | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 21. | Участник проекта | Ряшин М.П. | глава города Ханты-Мансийска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 22. | Участник проекта | Фомин В.И. | глава Березовского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 23. | Участник проекта | Дубовик А.В. | глава Кондинского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 24. | Участник проекта | Лапковская Г.В. | глава Нефтеюганского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 25. | Участник проекта | Набатов И.А. | глава Советского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 26. | Участник проекта | Трубецкой А.А. | глава Сургутского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 27. | Участник проекта | Бородкин А.В. | глава города Югорска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 28. | Участник проекта | Маненков С.П. | глава Белоярского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 29. | Участник проекта | Гулина Н.А. | и.о. главы города Радужный | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 30. | Участник проекта | Степура В.И. | глава города Покачи | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 31. | Участник проекта | Саломатин Б.А. | глава Нижневартовского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 32. | Участник проекта | Куташова А.П. | глава Октябрьского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 33. | Участник проекта | Минулин К.Р. | глава Ханты-Мансийского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |
| 34. | Ответственный за достижение результата проекта  | Пономарева Т.А. | первый заместитель директора Депсоцразвития Югры  | Давиденко С.А.,директор Депсоцразвития Югры | 20 |
| 35. | Участник проекта | Архипова Э.П. | начальник управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры  | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | 10 |
| 36. | Участник проекта | Касьянова Е.В. | заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Депздрав Югры  | Добровольский А.А.,директор Депздрав Югры | 10 |
| 37. | Участник проекта | Котов А.М. | начальник отдела цифровых технологий социальной сферы управления развития цифровых технологий Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депинформтехнологий Югры) | Ципорин П.И., директор Депинформтехнологий Югры | 10 |
| Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них |
| 38. | Ответственный за достижение результата проекта  | Пономарева Т.А. | первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Давиденко С.А.,директор Депсоцразвития Югры Югры | 20 |
| 39. | Участник проекта | Архипова Э.П. | начальник управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры  | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | 10 |
| Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| 40. | Ответственный за достижение результата проекта  | Варлаков А.П. | директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Дептруда и занятости Югры) | Бухтин Г.Ф., первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |
| 41. | Участник проекта | Титорова Е.И. | начальник Управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости Югры | 10 |
| 42. | Участник проекта | Канюкова Н. Н. | начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения Управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Титорова Е.И, начальник Управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | 10 |
| Заинтересованная общественность |
| 43. | Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта | Сергиенко О.А. | председатель Общественного совета при Депсоцразвития Югры |  | 10 |
| 44.45. | Экспертная группа | Матвиенок В.В. | председатель Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья» |  | 10 |
| Манахова К.М. | член Общественной молодежной палаты г. Югорска |  | 10 |
| 46. | Иные заинтересованные стороны | Якубёнок О.А. | член Общественного совета при Депсоцразвития Югры |  | 10 |

|  |
| --- |
| 1. **Риски проекта**
 |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Ответственный** | **Мероприятия по реагированию на риск** |
| 1 | Чрезвычайная ситуация, повлекшая значительные повреждения объектов стационарных организаций социального обслуживания | Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Заявка на дополнительное финансирование мероприятий по приведению объектов стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние |
| 2 | Низкий уровень востребованности профессионального обучения и дополнительного профессионального образования среди граждан предпенсионного возраста  | директор Дептруда и занятости Югры | Корректировка проекта |

1. **Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.Проект предусматривает актуализацию действующих государственных и муниципальных программ автономного округа для реализации мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста, их вовлечению в культурную жизнь общества, развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе, созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли, обеспечению приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения, развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, в том числе волонтерского движение «Серебряные волонтеры», формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения.Одним из актуальных вопросов реализации проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление.К концу 2024 года не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением.В автономном округе к 31.12.2024 будет создана и апробирована современная модель долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр.В автономном округе в 2024 году будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок.В рамках реализации проекта также будет реализован комплекс мероприятий, направленный на укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания, в том числе проведение ремонта, поддержание надлежащего состояния, которые позволят обеспечить комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям, 849 гражданам, а также не допустить возникновения очередности в стационарные организации социального обслуживания.Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста направлена на поддержку их занятости, в том числе на повышения их конкурентоспособности и трудовой мобильности на рынке труда. Проектом предусмотрено обучение граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям.Реализация проекта носит комплексный межведомственный и междисциплинарный системный характер, будет способствовать увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения. |

Замещающее лицо руководителя проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В.Немчинова/

 (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Старшее поколение»

**План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристикарезультата | Уровень контро-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |
| 1.1 | Результат:В целях систематизации мер поддержки и мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих государственных и муниципальных программ автономного округа, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  | 01.05.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры.Соисполнители:Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,Добровольский А.А., директор Депздрав Югры,Казначеева Н.М., директорДепкультуры Югры,Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости Югры,Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры,Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры,Гребешок К.С., директор Депдорхоз и транспорта Югры, Милькис Н.А., директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,органы местного самоуправления | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депсоцразвития Югры  | 2 |
| 1.1.2 | Мероприятие:В действующих государственных и муниципальных программах автономного округа мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий, которые включают, в том числе мероприятия:организация занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания (за счет финансирования на исполнение государственного задания) и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста;вовлечение в культурную жизнь общества;профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан предпенсионного возраста, пенсионного возраста, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения;развитие гериатрической службы и системы оценки потребности в уходе;развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности;создание условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли;обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения;развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, в том числе программы «Волонтеры серебряного возраста» на базе учреждений социального обслуживания (за счет финансирования на исполнение государственного задания);проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации, направленной на формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры.Соисполнители:Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,Добровольский А.А., директор Депздрав Югры,Казначеева Н.М., директорДепкультуры Югры,Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости Югры,Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры,Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры,Гребешок К.С., директор Депдорхоз и транспорта Югры, Милькис Н.А., директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,органы местного самоуправления | Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,постановления администраций органов местного самоуправления | 2 |
| 1.1.3 | Контрольная точка:Осуществлен анализ мероприятий государственных и муниципальных программ автономного округа, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ  |  | 01.05.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры.Соисполнители:Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,Добровольский А.А., директор Депздрав Югры,Казначеева Н.М., директорДепкультуры Югры,Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости Югры,Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры,Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры,Гребешок К.С., директор Депдорхоза и транспорта Югры, Милькис Н.А., директор Депэкономики Югры,органы местного самоуправления | Информация в Минтруд России,Минздрав России, Минспорт России,результаты анализа уровня обеспеченности населения Югры услугами розничной торговли, в том числе торговыми объектами шаговой доступности (размещаются до 1 апреля года следующего за отчетным и доступна на сайте Депэкономики Югры) | 2 |
| 1.2 | Результат:Не менее 70 % лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию к концу 2024 года | 01.12.2019 | 01.12.2024 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка, размещенная на официальном сайте Депздрав Югры  | 2 |
| 1.3 | Результат:Не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году | 01.12.2019 | 01.12.2024 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка, размещенная на официальном сайте Депздрав Югры | 2 |
| 1.3.1 | Мероприятие:Разработка комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка | 2 |
| 1.4 | Результат:Создан гериатрический центр на функциональной основе в Ханты-Мансийске |  | 01.12.2020 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Приказ Депздрав Югры | 2 |
| 1.4.1 | Мероприятие:Разработан и апробирован комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка | 2 |
| 1.4.2 | Мероприятие:Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста  | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка | 2 |
| 1.4.3 | Мероприятие:Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка | 2 |
| 1.4.4 | Контрольная точка:Создан гериатрический центр на функциональной основе в Ханты-Мансийске |  | 01.12.2020 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Приказ Депздрав Югры | 2 |
| 1.5. | Результат:Разработаны и внедрены клинические рекомендации по ведению наиболее распространенные заболевания, связанных с возрастом |  | 01.11.2020 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Приказ Депздрав | 2 |
| 1.5.1. | Мероприятие:Разработаны клинические рекомендации по ведению наиболее распространенные заболевания, связанных с возрастом | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Приказ Депздрав | 2 |
| 1.5.2. | Мероприятие:Внедрены клинические рекомендации по ведению наиболее распространенные заболевания, связанных с возрастом | 01.06.2020 | 01.11.2020 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Приказ Депздрав | 2 |
| 1.6. | Результат:Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  | 01.12.2024 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка, размещенная на официальном сайте Депздрав Югры | 2 |
| 1.6.1 | Мероприятие:Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическая справка,  | 2 |
| 1.6.2. | Мероприятие:Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка | 2 |
| 1.6.3. | Мероприятие:Осуществление мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка | 2 |
| 1.6.4 | Мероприятие:Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка | 2 |
| 1.6.5 | Мероприятие:Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка | 2 |
| 1.6.6. | Мероприятие:Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка | 2 |
| 1.6.7. | Контрольная точка:Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 01.04.2019 | 01.12.2024 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка, размещенная на официальном сайте Депздрав Югры | 2 |
| 1.7 | Результат:Не менее 95 % граждан старше трудоспособного возраста из групп риска проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |  | 01.12.2024 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка, размещенная на официальном сайте Депздрав Югры | 2 |
| 1.7.1 | Мероприятие:Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска проживающих в организациях социального обслуживания | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическая справка | 2 |
| 1.8 | Результат:Проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |  | 01.12.2024 | Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Аналитическаясправка, размещенная на официальном сайте Депздрав Югры | 2 |
| 1.8.1 | Мероприятие:Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Добровольский А.А. директор Депздрав Югры | Аналитическая справка | 2 |
| 1.9 | Мероприятие:Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения  | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,Радченко В.М., директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт» (далее – ЮграМегаСпорт) | Аналитическаясправка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.9.1 | Контрольная точка:Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 15.11.2019 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Аналитическаясправка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.10 | Мероприятие:Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,органы местного самоуправления | Письмо Депспорт Югры в Минспорт России,аналитическаясправка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.11 | Мероприятие:Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения | 01.01.2020 | 01.11.2020 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,Радченко В.М., директор ЮграМегаСпорт | Отчет организатора о проведении мероприятий в Депспорт Югры | 2 |
| 1.11.1 | Контрольная точка:Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 15.11.2020 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Отчет о реализации единого календарного плана | 2 |
|  1.12 | Мероприятие:Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,органы местного самоуправления | Письмо Депспорт Югры, аналитическаясправка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.13 | Мероприятие:Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения | 01.01.2021 | 01.11.2021 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,Радченко В.М., директор ЮграМегаСпорт | Отчет организатора о проведении мероприятий в Депспорт Югры | 2 |
| 1.13.1 | Контрольная точка:Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 15.11.2021 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Отчет о реализации единого календарного плана | 2 |
| 1.14 | Мероприятие:Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,органы местного самоуправления | Письмо Депспорт Югры,аналитическаясправка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.14.1 | Контрольная точка:Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 15.11.2022 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Отчет о реализации единого календарного плана | 2 |
| 1.15 | Мероприятие:Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,органы местного самоуправления | Письмо Депспорт Югры, аналитическаясправка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.15.1. | Контрольная точка:Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 15.11.2023 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Отчет о реализации единого календарного плана | 2 |
| 1.16. | Мероприятие:Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры,органы местного самоуправления | Письмо Депспорт Югры, аналитическаясправка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.16.1. | Контрольная точка:Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 15.11.2024 | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Аналитическаясправка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.17. | Результат:За 2019 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2019 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 2 |
| 1.17.1. | Мероприятие:Проведена информационная кампания  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры |  | 3 |
| 1.17.2. | Контрольная точка:Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 31.12.2019 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 1.18. | Результат:За 2020 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2020 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 1.18.1. | Мероприятие:Проведена информационная кампания  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры |  | 3 |
| 1.18.2. | Контрольная точка:Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 31.12.2020 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 1.19. | Результат:За 2021 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2021 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 1.19.1. | Мероприятие:Проведена информационная кампания  | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры |  | 3 |
| 1.19.2. | Контрольная точка:Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 31.12.2021 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 1.20. | Результат:За 2022 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2022 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 1.20.1. | Мероприятие:Проведена информационная кампания  | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры |  | 3 |
| 1.20.2. | Контрольная точка:Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 31.12.2022 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 1.21. | Результат:За 2023 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2023 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 1.21.1. | Мероприятие:Проведена информационная кампания  | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры |  | 3 |
| 1.21.2. | Контрольная точка:Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 31.12.2023 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 1.22. | Результат:За 2024 год обеспечено не менее 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2024 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 1.22.1 | Мероприятие:Проведена информационная кампания  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры |  | 3 |
| 1.22.2 | Контрольная точка:Мероприятия регионального проекта освещены посредством СМИ |  | 31.12.2024 | Репин К.С., первый заместитель директора Депобщественных и внешних связей Югры | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Депобщественных и внешних связей Югры | 3 |
| 2. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |
| 2.1. | Результат:Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  | 01.09.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,Соисполнитель Добровольский А.А., директор Депздрав Югры | Утвержденный порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг | 2 |
| 2.1.1. | Мероприятие:Создание межведомственной рабочей группы по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Приказ Депсоцразвития Югры о создании межведомственной рабочей группы | 2 |
| 2.1.2. | Мероприятие:Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг  | 01.03.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы | 2 |
| 2.1.3. | Мероприятие:Разработка проекта порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг | 01.04.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Проект порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг | 2 |
| 2.1.4. | Контрольная точка:Разработан и утвержден порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  | 01.09.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Межведомственный приказ Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры о порядке выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг | 2 |
| 2.2. | Результат:Определение (унификация) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |  | 01.09.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Утвержденный перечень критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах | 2 |
| 2.2.1. | Мероприятие:Создание межведомственной рабочей группы по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Приказ Депсоцразвития Югры о создании межведомственной рабочей группы | 2 |
| 2.2.2. | Мероприятие:Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах | 01.03.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы | 2 |
| 2.2.3. | Мероприятие:Разработка проекта перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах | 01.04.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Проект перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах | 2 |
| 2.2.4. | Контрольная точка:Разработаны и утверждены критерии оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах | - | 01.09.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Межведомственный приказ Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры о критериях оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах | 2 |
| 2.3. | Результат:Применение при организации социального обслуживания стационарозамещающих технологий, выездныхформ обслуживания  |  | 31.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения | 2 |
| 2.3.1. | Мероприятие:Предоставление социальных услуг не менее 150 гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка на основании ведомственной отчетности | 2 |
| 2.3.2. | Мероприятие:Предоставление услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка на основании ведомственной отчетности | 2 |
| 2.3.3. | Мероприятие:Предоставление социальных услуг гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка на основании ведомственной отчетности | 2 |
| 2.3.4. | Мероприятие:Участие в предоставлении социальных услуг не менее 15 мобильных бригад | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Форма федерального статистического наблюдения 6-собес (сводная) в Минтруд России ежегодно до 25 февраля после отчетного периода | 2 |
| 2.3.5. | Контрольная точка:Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  | 01.03.2020 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения | 3 |
| 2.4. | Результат:Открытие на базе комплексного центра социального обслуживания населения социально-реабилитационного отделения для инвалидов с психическими расстройствами с предоставлением социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка»)  |  | 01.11.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Приказ Депсоцразвития Югры | 3 |
| 2.4.1. | Мероприятие:Разработка проекта положения о технологии «Передышка» | 01.01.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Проект положения о технологии «Передышка» | 3 |
| 2.4.2. | Мероприятие:Внесение изменений в структуру комплексного центра социального обслуживания населения  | 01.03.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Приказ Депсоцразвития Югры о внесении изменений в структуру и штатную численность учреждения, подведомственного Депсоцразвития Югры | 3 |
| 2.4.3. | Мероприятие:Разработка проекта порядка организации работы по предоставлению инвалидам с психическими расстройствами социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») | 01.06.2019 | 31.10.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Проект порядка организации работы по предоставлению инвалидам с психическими расстройствами социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») | 3 |
| 2.4.4. | Контрольная точка:Открыто социально-реабилитационное отделение для инвалидов с психическими расстройствами на базе комплексного центра социального обслуживания населения с предоставлением социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») |  | 01.11.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Приказ Депсоцразвития Югры об организации работы по технологии «Передышка» | 3 |
| 2.5. | Результат:Внедрение в пилотной стационарной организации социального обслуживания технологии «Сопровождаемое проживание» |  | 31.12.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Приказ Депсоцразвития Югры | 2 |
| 2.5.1. | Мероприятие:Разработка проекта положения о технологии «Сопровождаемое проживание» | 01.06.2019 | 01.10.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Проект положения о технологии «Сопровождаемое проживание» | 2 |
| 2.5.2. | Мероприятие:Определение пилотной стационарной организации социального обслуживания для внедрения технологии «Сопровождаемое проживание» | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Приказ Депсоцразвития Югры | 2 |
| 2.5.3 | Контрольная точка:В пилотной стационарной организации социального обслуживания внедрена технология «Сопровождаемое проживание» |  | 31.12.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Приказ Депсоцразвития Югры о внедрении технологии «Сопровождаемое проживание» | 2 |
| 2.6. | Результат:Внедрение информационной системы, на базе которой осуществляется интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан |  | 31.12.2021 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительЦипорин П.И., директор Депинформтехноло-гий Югры | Региональная информационная система | 3 |
| 2.6.1. | Мероприятие:Определение информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан  | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Ципорин П.И., директор Депинформтехноло-гий Югры | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, информация в Минтруд России | 3 |
| 2.6.2. | Контрольная точка:Внедрена информационная система, на базе которой осуществляется интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан |  | 31.12.2021 | Ципорин П.И., директор Депинформтехноло-гий Югры | Отчетная информация | 2 |
| 2.6.3. | Контрольная точка:Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  | 01.03.2021 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения | 3 |
| 2.7. | Результат:Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) |  | 31.12.2021 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнителиДобровольский А.А., директор Депздрав Югры,Ципорин П.И., директор Депинформтехноло-гий Югры | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 |
| 2.7.1. | Мероприятие:Разработка проекта регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в соответствии с утвержденными Минтрудом России требованиями к межведомственным региональным планам мероприятий («дорожным картам») по созданию системы долговременного ухода  | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнителиДобровольский А.А., директор Депздрав Югры,Ципорин П.И., директор Депинформтехноло-гий Югры | Проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода |  |
| 2.7.2. | Мероприятие:Согласование проекта регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода с Минтрудом России | 01.10.2021 | 01.12.2021 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Согласованный с Минтрудом России проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода | 2 |
| 2.7.3. | Мероприятие:Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода | 2 |
| 2.7.4. | Контрольная точка:Разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |  | 01.12.2021 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | План мероприятий («дорожная карта») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 2 |
| 2.8. | Контрольная точка:Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  | 01.03.2022 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения | 3 |
| 2.9. | Результат:Внедрение системы долговременного ухода |  | 01.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | План мероприятий («дорожная карта») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 1 |
| 2.9.1. | Контрольная точка:Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода |  | 01.10.2022 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Информация в Минтруд России о результатах внедрения системы долговременного ухода | 1 |
| 2.10. | Результат:Подготовка предложений о профессиональном образовании и профессиональном обучении, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций |  | 31.12.2022 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Календарно-тематические планы обучающих мероприятийдля работников организаций социального обслуживания,организаций здравоохранения |  |
| 2.11. | Контрольная точка:Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  | 01.03.2023 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения | 3 |
| 2.12. | Контрольная точка:Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода |  | 01.10.2023 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Информация в Минтруд России о результатах внедрения системы долговременного ухода | 1 |
| 2.13. | Контрольная точка:Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  | 01.03.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения | 3 |
| 2.14. | Контрольная точка:Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода |  | 01.10.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры,СоисполнительДобровольский А.А., директор Депздрав Югры | Информация в Минтруд России о результатах внедрения системы долговременного ухода | 1 |
| 2.15. | Контрольная точка:Проведен анализ предоставления услуг гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  | 01.03.2025 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка о результатах применения стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания на основании ведомственной отчетности, форм федерального статистического наблюдения | 3 |
| **3.** | **Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них** |
| 3.1. | Результат:Проведение ремонта стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  | 31.12.201931.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Утвержденный приказ Депсоцразвития Югры | 2 |
| 3.1.1. | Мероприятие:Определение стационарных организаций социального обслуживания для проведения текущих ремонтов в целях поддержания их надлежащего состояния | 01.01.201901.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 01.02.201901.02.202101.02.202201.02.202301.02.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Проект приказа Депсоцразвития Югры (ежегодно) | 2 |
| 3.1.2. | Мероприятие:Разработка и утверждение приказа по определению стационарных организаций социального обслуживания для проведения текущих ремонтов в целях поддержания их надлежащего состояния | 01.01.201901.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 01.02.201901.02.202101.02.202201.02.202301.02.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Приказ Депсоцразвития Югры (ежегодно) | 2 |
| 3.1.3. | Контрольная точка:Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением 331 гражданина комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  | 31.12.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа в части касающейся укрепления материально-технической базы | 2 |
| 3.1.4. | Контрольная точка:Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением 518 граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  | 31.12.2021 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа в части касающейся укрепления материально-технической базы | 2 |
| 3.1.5. | Контрольная точка:Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  | 31.12.2022 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа в части касающейся укрепления материально-технической базы | 2 |
| 3.1.6. | Контрольная точка:Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  | 31.12.2023 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа в части касающейся укрепления материально-технической базы | 2 |
| 3.1.7. | Контрольная точка:Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  | 31.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа в части касающейся укрепления материально-технической базы | 2 |
| 3.2. | Результат:Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию услуг в сфере социального обслуживания  |  | 31.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Аналитическая справка на основании ведомственной отчетности,активизация деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 3.2.1. | Мероприятие:Утверждение плана информационно-разъяснительной работы с негосударственными организациями и получателями социальных услуг | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Приказ Депсоцразвития Югры об утверждении плана | 3 |
| 3.2.2. | Мероприятие:Оказание финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных услуг, в том числе в виде сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам в частных пансионатах «Резиденция для пожилых» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Государственная программа автономного округа «Социальное и демографическое развитие» | 3 |
| 3.2.3. | Контрольная точка:Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 68% |  | 31.12.2019 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Информация в Минтруд России | 3 |
| 3.2.4. | Контрольная точка:Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 69% |  | 31.12.2020 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Информация в Минтруд России | 3 |
| 3.2.5. | Контрольная точка:Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70% |  | 31.12.2021 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Информация в Минтруд России | 3 |
| 3.2.6. | Контрольная точка:Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70% |  | 31.12.2022 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Информация в Минтруд России | 3 |
| 3.2.7. | Контрольная точка:Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70% |  | 31.12.2023 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Информация в Минтруд России | 3 |
| 3.2.8. | Контрольная точка:Доля негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70% |  | 31.12.2024 | Пономарева Т.А., первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Информация в Минтруд России | 3 |
| 4. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| 4.1 | Результат:Обучено не менее 1085 граждан предпенсионного возраста |  | 31.12.2019 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.1.1 | Мероприятие:Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1085 граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.1.2 | Контрольная точка:Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году |  | 31.12.2019 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.2. | Результат:Обучено не менее 2170 граждан предпенсионного возраста |  | 31.12.2020 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.2.1 | Мероприятие:Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 2170 граждан предпенсионного возраста  | 2 |
| 4.2.2 | Контрольная точка:Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году |  | 31.12.2020 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.3. | Результат:Обучено не менее 3 255 граждан предпенсионного возраста |  | 31.12.2021 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.3.1 | Мероприятие:Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 2170 граждан предпенсионного возраста  | 2 |
| 4.3.2 | Контрольная точка:Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году |  | 31.12.2021 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.4. | Результат:Обучено не менее 4340 граждан предпенсионного возраста |  | 31.12.2022 | Варлаков А.П., директор директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.4.1 | Мероприятие:Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 4340 граждан предпенсионного возраста  | 2 |
| 4.4.2 | Контрольная точка:Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 году |  | 31.12.2022 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.5. | Результат:Обучено не менее 5 425 граждан предпенсионного возраста |  | 31.12.2023 | Варлаков А.П., директор директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.5.1 | Мероприятие:Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 5425 граждан предпенсионного возраста  | 2 |
| 4.5.2 | Контрольная точка:Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 году |  | 31.12.2023 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.6. | Результат:Обучено не менее 6510 граждан предпенсионного возраста |  | 31.12.2024 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |
| 4.6.1 | Мероприятие:Организация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 6510 граждан предпенсионного возраста  | 2 |
| 4.6.2 | Контрольная точка:Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 году |  | 31.12.2024 | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости населения Югры  | Аналитическая справка, размещенная на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, содержащая информацию о направлении на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Старшее поколение»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Старшее поколение»**

1. **Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта**

|  |
| --- |
| Региональный проект «Старшее поколение» направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.В 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В рамках системы долговременного ухода:унифицируются критерии оценки обстоятельств, ухудшающих условий жизнедеятельности граждан, для определения «пакета» социальных и медицинских услуг (действующим федеральным законодательством не классифицированы ограничения жизнедеятельности для граждан пожилого возраста);совершенствуется порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг (после однократного обращения гражданина в одну из организаций, входящих в систему долговременного ухода, обеспечивается его взаимодействие с иными организациями и органами, вовлеченными в систему, по принципу «одного окна»);осуществляется синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты и охраны здоровья, для своевременного обмена информацией, необходимой для организации социального обслуживания и медицинской помощи гражданам;предоставляются необходимые гражданам социальные услуги, проводятся мероприятия по социальному сопровождению, предоставляются медицинские услуги, в том числе мероприятия по гериатрической помощи, паллиативной помощи (сбалансированные социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме).В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отсутствуют здания стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующие реконструкции, здания, находящиеся в аварийном состоянии, и ветхие здания. Путем проведения текущих ремонтов стационарных организаций социального обслуживания в 2019-2024 годы будет поддерживаться их надлежащее состояние, обеспечены безопасные и комфортные условия проживания граждан.Посредством организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста за период реализации проекта планируется повысить конкурентоспособность 600 граждан данной категории. В период обучения гражданам предоставляется возможность повысить имеющуюся квалификацию, пройти переподготовку и получить новую востребованную профессию на рынке труда. |

1. **Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)** | **Всего, (млн.рублей)** |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| **1.** | **Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | *(указывается мероприятие проекта)*,в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода** |  | **30,784** | **34,716** | **37,013** | **102,513** |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджет автономного округа | 290 1003 0350472180 244 226 | 30,784 | 34,716 | 37,013 | 102,513 |
| 2.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них** |  | **9,166** | **9,166** | **9,166** | **27,498** |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | бюджет автономного округа | 290 1006 0350461270 811 242 | 9,166 | 9,166 | 9,166 | 27,498 |
| 3.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.** | **Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста** |  | **91,9** | **0** | **0** | **91,9** |
| 4.1. | *Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан предпенсионного возраста, пенсионного возраста, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность*в том числе: |  | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 91,9 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 87,3 |
| 4.1.2. | бюджет автономного округа |  | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 4.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по проекту, в том числе: |  | **131,85** | **43,882** | **46,179** | **221,911** |
| федеральный бюджет |  | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа |  | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Данные Росстата для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Методика расчета целевых показателей по регионам не доведена, подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году поданным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение (письмо Минтруда России от 26.07.2018 № 12-0/10/П-5155) [↑](#footnote-ref-2)
2. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отсутствуют здания стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующие реконструкции, а также здания, находящиеся в аварийном состоянии, и ветхие здания, на 2018-2024 годы планируется поддержание стационарных объектов в надлежащем состоянии [↑](#footnote-ref-3)
3. Данные по региону. Целевые значения показателя рассчитаны исходя из базового значения по региону и с учетом целевых показателей федерального паспорта. [↑](#footnote-ref-4)
4. Наименование показателя на основании письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 12-0/10/П-5155 от 26.07.2018 [↑](#footnote-ref-5)